## RESUMEN LEPEZ AL 17-04-2013
N º EXPTE. | DENOMINACION OBRA | EMPRESA CONTRATISTA | FECHA DE CONTRATO | MONTO DE CONTRATO | PLAZO DE EJECUCION | % DE AVANCE ACUMULADO | MONTO CERTIFICADO | ESTADO
1132-OP/12 | AMPLIACION CISTERNA LE MARTIAL | CONDOR S.A. | 2012-09-17 | 7885666.81 | 240 días |  |  | OBRA EN EJECUCION
15550-OP/12 | ANTICIPO FINANCIERO (40%) | [5 empty] | 3154266.72 | CANCELADO 23/11/2012
S/ CARÁTULA | CERTIFICADO DE OBRA Nº 1 (12/12) |  |  |  |  | 0% | AVANCE CERO S/ P.T. | EN TRÁMITE DE PAGO
6290-OP/13 | CERTIFICADO DE OBRA Nº 2 (01/13) |  |  |  |  | 3.942% | 310860
1133-OP/12 | PLAN DIRECTOR DE AGUA POTABLE Y DESAGÜES CLOACALES | CONSULTORA FUNES & CERIALE S.H. | 2012-10-22 | 1284987.82 | 180 días | 0% |  | EN EJECUCION
18829-OP/12 | ANTICIPO FINANCIERO (20%) | [5 empty] | 256997.56 | CANCELADO 27/12/12
3987-OP/13 | PRIMER INFORME | [5 empty] | 256997.56 | CANCELADO 11/06/13
8148-OP/13 | SEGUNDO INFORME | [5 empty] | 256997.56 | CANCELADO 27/06/13
13511-OP/13 | TERCER INFORME | [5 empty] | 449745.73 | EN TRÁMITE DE PAGO
VERSION DEFINITIVA
1134-OP/12 | AMPLIACION Y OPTIMIZACION PLANTA POTABILIZADORA Nº 3 | CONDOR S.A. | 2012-05-02 | 24002225 | 300 días | 55.12% |  | OBRA EN EJECUCION
7692-OP/12 | ANTICIPO FINANCIERO (40%) | [5 empty] | 9600890 | CANCELADO 1º PARTE 30/05/2012 2º PARTE 08/08/2012
S/ CARÁTULA | CERTIFICADO DE OBRA Nº 1 (08/12) |  |  |  |  | 0% | AVANCE CERO S/ P.T.
17335-OP/12 | CERTIFICADO DE OBRA Nº 2 (09/12) |  |  |  |  | 8.275% | 1986171.16 | CANCELADO 17/01/2013
19332-OP/12 | CERTIFICADO DE OBRA Nº 3 (10/12) |  |  |  |  | 17.87% | 2302711.44 | CANCELADO 1º PARTE 17/01/2013 2º PARTE 21/01/2013
21615-OP/12 | CERTIFICADO DE OBRA Nº 4 (11/12) |  |  |  |  | 29.47% | 2784473.62 | CANCELADO 15/03/2013
877-OP/13 | CERTIFICADO DE OBRA Nº 5 (12/12) |  |  |  |  | 35.07% | 1344210.48 | CANCELADO 15/04/2013
2972-OP/13 | CERTIFICADO DE OBRA N° 6 (01/13) |  |  |  |  | 41.07% | 1438950.57 | CANCELADO 23/04/2013
4340-OP/13 | CERTIFICADO DE OBRA N° 7 (02/13) |  |  |  |  | 55.12% | 3373716.74 | CANCELADO 16/05/2013
6291-OP/13 | CERTIFICADO DE OBRA Nº 8 (03/13) |  |  |  |  | 62.51% | 1773789.87 | CANCELADO 21/08/2013
9614-OP/13 | CERTIFICADO DE OBRA N° 9 (04/13) |  |  |  |  | 78.4% | 3814529.95 | CANCELADO 02/08/2013
9960-OP/13 | CERTIFICADO DE OBRA N° 10 (05/13) |  |  |  |  | 84.13% | 1374715.61 | CANCELADO 02/08/2013
12080-OP/13 | CERTIFICADO DE OBRA N° 11 (06/13) |  |  |  |  | 90.85% | 1613409.89 | EN TRÁMITE DE PAGO