## obras en ejecución
Organismo: U.C.P.P.N.I. Unidad Coordinadora Provincial Programa Nacional de Infraestructura - Ministerio de Educación , Cultura, Ciencia y Tecnología | [10 empty] | Control de Gestión UCPPNI
OBRAS EN EJECUCIÓN Octubre 2010
(avance consignado al 30 de setiembre de 2010)
obra | Ciudad/Comuna | Monto de Contrato | Origen de Fondos | Empresa contratista | Avance Físico de Obra | Fecha estimada de finalización | Inspector | 2010-08-01 |  | 2010-09-01 |  | 2010-10-01 |  | 2010-11-01 |  | 2010-12-01 |  | OBSERVACIONES
[8 empty] | certif. | A.F. acum. | certif. | A.F. acum. | certif. | A.F. acum. | certif. | A.F. acum. | certif. | A.F. acum.
J.I. N°14 | Ushuaia | 3003493.52 | Ministerio Planif. Fed. Inv. Pública y Servicio | Habitat S.R.L. | 100% | 2010-03-16 | Alejandro Perez | [10 empty] | C/Recepción Provisoria 16/03/2010
Escuela primaria Río Pipo | Ushuaia | 7329397.39 | Ministerio Planif. Fed. Inv. Pública y Servicio | CONDOR S.A. | 97.08% | 2010-05-28 | Alejandro Perez | [10 empty] | C/Recepción Provisoria 28/05/2010
Escuela secundaria Río Pipo | Ushuaia | 9787961.94 | Ministerio Planif. Fed. Inv. Pública y Servicio | Juan Felipe Gancedo S.A. | 49.1% | 2011-03-12 | Julio Bustos | [10 empty] | En ejecución
Jardín a crear Bº los Alakalufes | Ushuaia | 4291482.5 | Ministerio Planif. Fed. Inv. Pública y Servicio | CONDOR S.A. | 0% | 2011-05-25 | Juan Nahuelquin | [10 empty] | Licitación Pública 035/2010 para la
ejecución de dos Jardines. Firma del Acta
Jardín a crear | Tolhuin | [16 empty] | de Inicio de Obra 25/10/2010
Escuela primaria M 69 Chacra XIII | Río Grande | 5945284.34 | Ministerio Planif. Fed. Inv. Pública y Servicio | Ing. Lisardo V. Canga S.A. | 80.74% | 2010-11-21 | Loredana Barboni | [10 empty] | En ejecución

## Proyectos en carpeta
2.- PROYECTOS EN DESARROLLO Y CORRECCION
Zona | Area | nombre | Superficie | Monto | Programa | Prog. | Prog. | Ante | Proyecto. | PRIORIDAD | OBSERVACIONES
|  |  |  | Aprox. |  | Educ. | Arq. | proyecto | Ejecutivo | SSGE
Ush | Centro | Instituto de Formación Docente |  | 13000000 | Mas Escuelas |  |  |  | ejecución | 1
Ush | Bº kaupen | Escuela Provincial Nº 30, 1º etapa |  | 6000000 | FP |  |  |  |  | 1
Ush | Bº kaupen | Escuela Provincial Nº 30, Gimnasio 2º etapa |  | 5000000 | Mas Escuelas |  |  |  |  | 3
Ush |  | Colegio provincial josé Martí |  | 15000000 | Mas Escuelas |  | obs |  |  | 2
Tolhuin | Tolhuin | Escuela primaria a crear |  | 6000000 | 5 |  |  |  |  | 1
Ush |  | Escuela Provincial Nº 24 - Refación y Ampliación |  |  | PROMEDU |  |  | X |  | 1 | Proyecto con "No Objeción" por parte de la Dirección de Infraestructura
En elaboración Proyecto Ejecutivo por PROMEDU- Ushuaia
Ush |  | Escuela Provincial nº 39 - Refacción y Ampliación |  |  | PROMEDU |  |  |  |  | 1 | Proyecto con "No Objeción" por parte de la Dirección de Infraestructura
En elaboración Proyecto Ejecutivo por PROMEDU - Río Grande
|  | Provincial Nº 7 - Refación y Ampliación | Ushuaia | [7 empty] | Corrección en DI - con observaciones - en corrección PROMEDU- Ushuaia
|  | Provincial Nº 20 - Refación y Ampliación | Ushuaia | [7 empty] | Corrección en DI - con observaciones - en corrección PROMEDU - Río Grande
3.- PROYECTOS DE JARDINES DE INFANTES ( PROGRAMA NACIONAL 500 JARDINES)
Zona | Area | nombre | Superficie | Monto | Programa | Prog. | Prog. | Ante | Proyecto. |  | OBSERVACIONES
[6 empty] | Educ. | Arq. | proyecto | Ejecutivo
Ush | a determinar | Jardín de infantes a crear |  | 2000000 | Mas Escuelas |  |  |  | X | 0
Ush | Bº Los Alacalufes | Jardín de infantes a crear |  | 2000000 | Mas Escuelas |  |  |  |  | 0
Tolhuin | Tolhuin | Jardín de infantes a crear |  | 2000000 | Mas Escuelas |  |  |  |  | 0
RG | Margen Sur | Jardín de infantes a crear |  | 2000000 | Mas Escuelas |  |  |  | X | 0
RG | Centro | Jardín de infantes a crear |  | 2000000 | Mas Escuelas |  |  |  | X | 0
4.- PROYECTOS EN ESTUDIO Y SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO NACIONAL
Zona | Area | nombre | Superficie | Monto | Programa | Prog. | Prog. | Ante | Proyecto |  | OBSERVACIONES
[6 empty] | Educ. | Arq. | proyecto | Ejecutivo
Ush | a determinar | Edificio Escuela Primaria para Adultos |  | 6000000 | PO | [5 empty] | Proyecto supeditado a la refuncionaliz. E34
Ush. | a determinar | Edificio Escuela Secundaria para Adultos |  |  | PO | [5 empty] | Proyecto supeditado a la refuncionaliz. E34
Ush | a determinar | Edificio Establecimiento Educación Especial |  | 5000000 | [5 empty] | 1 | Reevaluar su requerimiento
USH. | a determinar | Sustitución JI Nº2 | [7 empty] | 3
Tolhuin | Centro | Proyecto Integra Escuela Povincial Nº 5 1º |  | 300000 | FP | [5 empty] | ejecutado
Ush | Bº C. Sur | Escuela Experimental Los Calafates |  | 3000000 | PO |  |  |  |  | 3 | terreno reservado J - 17- 1 a
Ush | Bº Latinoamericano | Gimnasio Colegio Provincial J. M. Sobral |  | 4000000 | PO
Ant. | Base Esperanza | Vivienda de Maestros- Energía Limpia |  | 4000000 | SB/PO | [5 empty] | definir
RG | Margen Sur | Centro de Artes y Oficios p/ la Producc. e Integ. Social |  | 4500000 | a definir N | [5 empty] | Reevaluar su requerimiento
RG | RG | Adec. salas de inf. M de Justo / Sob. Nac. |  | 96404.64 | PROMEDU
Ush. | Bº Felipe Varela | Refacción Integral sanitarios Colegio J M Sobral |  | 96000 | SB | [5 empty] | concurso de precios enero
RG | RG | Adec.Salas de inf.Colegios AM de Justo/Sob.Nacional |  | 120000 | PROMSE | [5 empty] | Reevaluar su requerimiento y financiamiento
RG | Ofen Plaza | CAIE sala multimedia |  | 608049 | PROMSE | [5 empty] | Reevaluar su requerimiento y financiamiento
Ush | Bº Latinoamericano | CAIE sala multimedia ( IPES) |  |  | PROMSE | [5 empty] | Reevaluar su requerimiento y financiamiento
RG | RG | Colegio Soberania Nacional |  | 1064516 | INET |  |  |  | obs | 1
RG | Ush | Refacción Integral E. Técnica Nº1 |  | 1246000 | INET |  |  |  | x | 2
RG | RG | Refacción Integral CEPET |  | 1950000 | INET |  |  |  | obs | 1
Ush | Ush | Refacción Integral Los Andes |  | 1974000 | INET |  |  |  | x | 2
Tolh | Tolh | Refacción Integral C. Artes y Of. |  | 63510 | INET |  |  |  | x | 2
Pcia. | Pcia | Equi. Mobiliario N I y N M |  | 650000 | PO |  |  |  |  | 1 | concurso de precios en evaluacion
Ush | a determinar | Adecuación Inst. de Gas |  | 500000 | SB |  |  |  |  | 2 | En evaluación en infraestructura
Ush | a determinar | Adecuación Inst. de Gas |  | 500000 | SB |  |  |  |  | 2
5.- PROYECTOS EN ESTUDIO Y SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO NACIONAL
Zona | Area | nombre | Superficie | Monto | Programa | Prog. | Prog. | Antproy. | Proyecto |  | OBSERVACIONES
[6 empty] | Educ. | Arq. |  | Ejecutivo
Ush |  | Escuela Nª1 |  |  | PROMEDU
Ush |  | Escuela Nª3 |  |  | PROMEDU
Ush |  | Escuela Nª13 |  |  | PROMEDU
Ush |  | Escuela Nª15 |  |  | PROMEDU |  |  |  |  | 2 | trabajando en PA
Ush |  | Escuela Nª22 |  |  | Hermanada
Ush |  | Escuela Nª34 |  |  | PROMEDU | obs |  |  |  | 1
RG |  | Escuela Nª2 |  |  | PROMEDU
RG |  | Escuela Nª7 |  |  | PROMEDU |  |  |  |  | 1
RG |  | Escuela Nª10 |  |  | PROMEDU
|  | Escuela Nª19 |  |  | Hermanada
RG |  | Escuela Nª14 |  |  | PROMEDU
RG |  | Escuela Nª20 |  |  | PROMEDU |  |  |  |  | 1
RG |  | Escuela Nª21 |  |  | PROMEDU
RG |  | Escuela Nª26 |  |  | PROMEDU
RG |  | Escuela Nª35 |  |  | PROMEDU
6.- PROYECTOS A REALIZAR PARA IMPLEMENTAR JORNADA EXTENDIDA O COMPLETA. NUEVOS EDIFICIOS EDUCATIVOS
Zona | Area | nombre | Superficie | Monto | Programa | Prog. | Prog. | Ante | Proyecto |  | OBSERVACIONES
[6 empty] | Educ. | Arq. | proyecto | Ejecutivo
RG |  | 4,8,11,17,19,23,27,32,37
USH. |  | 6,9,16,30,31
RG | a determinar | Nuevo edificio JI Nº12 |  |  | PROMEDU
USH. | a determinar | Nuevo edificio JI Nº10 |  |  | PROMEDU
USH. | a determinar | Sustitución Escuela Nº34 con gimnasio
USH. | Bº Los Alakalufes | Edificio para enseñanza Primaria Bº Los Alakalufes
Tolh | centro | Refuncionalizacion escuela provincial N 5 2da Etapa |  |  | PROMEDU |  |  |  |  | 1
Pcia | Pcia | Documentacion conforme a obra faltante | [8 empty] | a determinar
USH. | Ush | Escuela Experimental Las Gaviotas | [8 empty] | reconsiderar
RG | E. Sara | Refacción Escuela Nº 11 |  | 100000 | PROMER |  |  |  |  | 2 | en diagnóstico
RG | E. San Sebastián | Refacción Escuela Nº 17 |  | 100000 | PROMER |  |  |  |  | 2 | en diagnóstico
Ush | L Esc. | Refacción Escuela Nº 6 |  | 100000 | PROMER |  |  |  |  | 1 | en diagnóstico
Ush | L Esc. | SUM Escuela Nº 6 |  | 100000 | PROMER |  |  |  |  | 1 | presupuestando DI
Ush | L Esc. | viv. p/ maestros |  | 100000 | PROMER | [5 empty] | en ejecucion DI