## en tram contra
DIRECCION DE INSPECCION - D.
Numero | Expte | OBRA | MONTO | EMPRESA | ESTADO DE LA OBRA | MOTIVOS |  |  |  | IMPRODUCTIVOS PRESENTADOS
64 | 841/XX/04 | COLEGIO PROVINCIAL JOSE MARTI 2DA. ETAPA | 2124256.75 | CZELADA HECTOR M. | Contrato Rescindido. | Por Culpa del Contratista según Decreto Nº 2171/08
87 | 10.820/04 | NUEVO EDIFICIO CENTRO DE SALUD Nº1 | 644290.38 | ARTECO S.A. | Neutralizada hasta el 30/09/07. | Sin Reinicio por reclamo de la contratista de |  |  |  | No presentados a la fecha
|  | NUEVO EDIF.CENTRO DE SALUD Nº1- ADICIONAL | 52464 |  | Sin reinicio desde el 01/10/07 | reformular el contrato ante la desactualización de
los precios unitarios.
91 | 4.829/04 | AMPLIACION DEFENSA CIVIL LAGO ESCONDIDO | 293749 | PATAGONIA OBRAS | Neutralizada hasta el 06/11/07 Sin Reinicio desde 07/11/07 | Sin Reinicio por inaccion de la Empresa.
100 | 12159/03 | COLOC. ADOQUINES EN AREAS AIUMA | 166604.75 | CAT. MAG. S.A. | Neutralizada desde el 14/05/05 sin reinicio. | Sin fecha definida para el Reinicio.
112 | 12055/xx/04 | AMPLIACION Y REFACC. CENTRO SALUD Nº4 | 269897.23 | ECOMAT S.R.L. | Neutralizada desde el 27/05/05 sin reinicio | Sin fecha definida para el Reinicio.
113 | 13951/04 | J.M. SOBRAL PINTURA INT Y TRABAJOS VS. | 312989.32 | EME S.R.L. | Neutralizada desde el 21/12/05 sin reinicio. | Sin fecha definida para Reinicio.
182 | 14001-MO-06 | REFACCION SERVICIO DE LABORATORIO TIRA 7 | 130442.51 | SUR CONSTRUCTORA | Plazo Vencido desde el 28/06/08 | Por inaccion de la empresa.
184 | 12294/MO/06 | REPARACIONES VARIAS CP LOS ANDES | 40394.76 | NAVARRO LUIS GONZALO | Neutralizada desde el 31/03/07 Sin Reinicio. | Sin Reinicio por inaccion de la Empresa.
191 | 11734/MO/06 | VEREDAS ESCUELA Nº9 Y 24 Y DEPOSITO ESC.9 | 335000 | MATTEO ANGEL | E/T de Rescision de contrato | Por inaccion de la empresa.
192 | 17658/MO/06 | EDIFICIO ENSEÑANZA INICIAL RIO PIPO USHUAIA.- | 2575946.75 | INVERSUR S.R.L. | Neutralizada desde 01/01/07 sin Reinicio. | Sin Reinicio por inconvenientes en pagos de Anticipos Financiero y Certificado de Obra. |  |  | Se mantiene Neutralizada por cuestiones Inherentes al Pago.
195 | 11.264/MO/06 | REFACCIONES CASA 130 INTEVU . | 96500 | MATTEO ANGEL | Neutraliza desde el 22/03/07 Sin Reinicio. | Por superposición de obras |  |  | Por Inf. Nº 208/08 se tramitan Economias.
198 | 17767/XX/04 | CENTRO DE SALUD Nº2 USHUAIA | 395306.23 | PATAGONIA OBRAS | Neutralizada desde el 01/09/07 | Reclamo de gastos improductivos e intereses |  |  | Por Nota Nº 890/08 se esta analizando Gastos de la Empresa. | Gastos Improductivos: $88.034,74
[5 empty] | Sin reinicio | por mora en pago de Certificado de obra |  |  |  | Intereses: $9.368,59
202 | 16.815/MO/06 | INTERV.06/07 REFACC.CAMBIO SOLADO ESC39 | 376016.1 | PATAGONIA OBRAS | Neutralizada hasta 14/12/07 Sin Reinicio desde el 15/12/07 | Por inaccion de la Empresa. |  |  | Sin reinicio y por Nota Nº 29/08 se elevo al Subsecretario a su consideracion.
206 | 17.353/MO/06 | GIMNASIO ESCUELA Nº31 | 4180825 | SEGOVIA INGENIERIA S.A. | Neutralizada Hasta el 30/09/08 Sin Reinicio Desde el 01/10/08 | Sin Reinicio por inaccion de la Empresa. Por demoras en pagos de Certificados de obra | 8 | Sin reinicio por falta de respuesta por parte de la Empresa para la conformacion del Acta.
208 | 20.362/MO/06 | PULIDO DE PISOS Y REFACC. VAS ESC.Nº31 | 380956.6 | SUR CONSTRUCTORA S.R.L. | Plazo Vencido Desde el 08/04/08 | Por inaccion de la empresa. |  | Rescicion de Contrato de comun acuerdo con la Empresa.
211 | 4962/XX/04 | S/NUEVO EDIFICIO CENTRO DE SALUD Nº3 | 559921.26 | PATAGONIA OBRAS | Sin Inicio. | Sin inicio por inaccion de la Empresa y falta de partida presupuestaria |  | Sin Inicio por reclamo de la contratista por falta de pago de otras obras contratadas por este Ministerio.
213 | 16807/MO/06 | INTERV.06/07 ESC. Nº1 KAYU CHENEN REFAC. INT | 72714.52 | MARQUEZ (CONO SUR) | Neutralizada desde el 31/07/07 sin reinicio. | Definición de aplicación o no de multa en curso | 1
219 | 17682/MO/06 | AMPLIACION ESC. Nº6 LAGO ESCONDIDO | 828292.75 | CONSTRUCTORA TDF | Neutralizada Hasta el 30/09/08 Sin Reinicio Desde el 01/10/08 | Por Inaccion de la Empresa, que ha solicitado extensión de neutralización y reclama intereses en pago de certificado de obra |  | La Empresa solicitta un Extension de la Neutralizacion. |  | Se solicito reformular el reclamo por errores un su formulacion
221 | 667/MO/07 | SALA DE DERIVACIONES HANGAR AERONAUTICA | 35615.17 | GUILLIN MARCELA | E/T de Rescision de contrato | Por inacción de la Empresa |  | Sin Inicio.
224 | 19569/MO/06 | AMPL. CONSULTORIOS EXT. H.R.U. | 8397908 | GIRO CONSTRUCCIONES | Sin Inicio. | sin inicio por inconvenientes en pago de anticipo financiero y falta de partida presupuestaria
01//08 | 18.757/MO/07 | REF.VS. ESC. Nº22- JARDIN Nº7 Y C.A.A.D. | 192576 | MATTEO ANGEL | E/T de Rescision de contrato | De comun acuerdo con la Empresa
03//08 | 18760/MO/07 | REFACC. VS. ESCUELA Nº16 DR. ARTURO BASS | 145700 | MATTEO ANGEL | E/T de Rescision de contrato | Por inacción de la Empresa |  |  | Por Nota 422 y 423 el Inspector Solicita criterio a seguir por vencimiento de plazo y falta de pago.
13//08 | 18764/MO/07 | AMPLIACION DEPOSITO Y ARCHIVO ESC Nº9 | 25268 | GARCIA PATRICIA E. | Rescision de Contrato. | Por inacción de la Empresa
18//08 | 1704/MO/07 | AMPL. COMEDOR Y BIBLIOTECA ESCUELA Nº16 | 1052506.91 | SEGOVIA INGEN. S.A. | Sin Inicio. | Sin Inicio, permiso de Obra en trámite
Nota I: el concepto neutralización de plazo implica la suspension del plazo de la obra de comun acuerdo con la empresa contratista.
Nota II: Respecto de gastos improductivos las únicas presentaciones formuladas a la fecha son las indicadas.