## OBRAS AGOSTO_08 legislatura
Ministerio de Obras y Servicios Públicos
Dirección de Certificaciones
|  |  |  | MONTO | FECHA | PLAZO | FECHA |  | Importe | FALTANTE | % | MONTO | gastos | Estado de | Cantid. | Partida
EXPTE. | Nº. | OBRA | EMPRESA | CONTRATO | INICIO | EJEC. | FINALIZ | Nª | CERTIF. | EJECUTAR | Ejecutado | ACUMUL. | Imprud. | Obra | personal | Presup.
7019/94 | 278 | NUEVO PUERTO CALETA LA MISION | ORMAS
|  |  | ANDRADE GUTIERREZ | 43156929.38 | 1996-09-20 | 180 dias y |  | 29 | 28108171 | 15048758.38 | 65.13% | 28108171 | 14452724.64 | PARALIZADA |  | S/P
30 meses
6677/94 | 254 | NUEVO HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE | SITRA S.A | 6600479.8 | 2004-09-14 | 24 meses |  |  |  | 3581079.96 | 45.75% | 3019399.84 |  | Neutralizada | 17 | s/partida
13965/04 | [7 empty] | 1 | 270975.55 |  |  |  |  | desde 01/01/08 |  | 2008
15851/04 | [7 empty] | 2 | 271508.87
17576/04 | [7 empty] | 3 | 249621.16
660/05 | [7 empty] | 4 | 182762.75
3527/05 | [7 empty] | 5 | 195467.15
8608/05 | [7 empty] | 6 | 209060.23
10142/05 | [7 empty] | 7 | 115800.7
12898/05 | [7 empty] | 8 | 111512.39
13499MO/05 | [7 empty] | 9 | 127492.79
14999MO/05 | [7 empty] | 10 | 142777.75
16823MO/05 | [7 empty] | 11 | 159907.76
18146MO/05 | [7 empty] | 12 | 118443.68
19517MO/05 | [7 empty] | 13 | 137011.33
22948MO/05 | [7 empty] | 14 | 33010.78
3498MO/06 | [7 empty] | 15 | 30708.48
4428MO/06 | [7 empty] | 16 | 48556.3
6204MO/06 | [7 empty] | 17 | 97927.84
8118MO/06 | [7 empty] | 18 | 69149.05
9979MO/06 | [7 empty] | 19 | 19543.68
11543MO/06 | [7 empty] | 20 | 11495.13
16032MO07 | [7 empty] | 21 | 16366.05
17786MO/07 | [7 empty] | 22 | 120107.42
19552MO/07 | [7 empty] | 23 | 137986.04
21462MO/07 | [7 empty] | 24 | 77018.96
771mo/08 | [7 empty] | 25 | 65188
| 254 | ADICIONALES NUEVO HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE | SITRA S.A. | 105947.87 | [5 empty] | 18242.43 | 82.78% | 87705.44 |  | Neutralizada | 17 | s/partida
3498MO/06 | [7 empty] | 15 | 41871.72 |  |  |  |  | desde 01/01/08 |  | 2008
4428MO/06 | [7 empty] | 16 | 27522.63
6204MO/06 | [7 empty] | 17 | 3601.17
8118MO/06 | [7 empty] | 18 | 3644.98
17786MO/07 | [7 empty] | 22 | 10698.38
19552MO/07 | [7 empty] | 23 | 366.56
841/04 | 64 | COLEGIO PROVINCIAL JOSE MARTI 2da. ETAPA | CZELADA HECTOR M. | 2124256.75 | 2004-11-26 | 240 dias |  |  |  | 572551.2 | 73.05% | 1551705.55 |  | E/T RESCISION
[8 empty] | A.F | 318638.5125
16763/04 | [7 empty] | 1 | 166209.12
272/05 | [7 empty] | 2 | 160196.06
3994/05 | [7 empty] | 3 | 59248.17
7178/05 | [7 empty] | 4 | 100944.48
10580/05 | [7 empty] | 5 | 65141.17
11329/05 | [7 empty] | 6 | 59122.32
13806XX/05 | [7 empty] | 7 | 66411.08
15406XX/05 | [7 empty] | 8 | 35462.94
17590XX/05 | [7 empty] | 9 | 48574.12
19205XX/05 | [7 empty] | 10 | 47590.11
19637XX/05 | [7 empty] | 11 | 92662.94
149XX/06 | [7 empty] | 12 | 53030.3
153XX/06 | [7 empty] | 13 | 28194.71
4971XX/07 | [7 empty] | 14 | 568918.03
2173/04 | 76 | PINTURA JARDIN DE INFANTES N° 3 RIO GRANDE | BERCETCHE VICTOR | 45077.02 | 2004-09-15 | 30 dias |  |  |  | 8980.15 | 80.08% | 36096.87 |  | PARALIZADA |  | S/P
14186/04 | [7 empty] | 1 | 36096.87
10820/04 | 87 | NUEVO EDIFICIO CENTRO DE SALUD N°1 USHUAIA | ARTECO S.A. | 644290.38 | 2004-12-21 | 120 DIAS |  |  |  | 106793.22 | 83.42% | 537497.16 |  | Neutralizada |  | S/P
[8 empty] | A.F. | 128858.076 |  |  |  |  | desde 30/04/07
028/05 | [7 empty] | 1 | 69523.18
3460/05 | [7 empty] | 2 | 10876.6
6924/05 | [7 empty] | 3 | 61983.39
9019/05 | [7 empty] | 4 | 89247.24
10916/05 | [7 empty] | 5 | 107251.32
12708/05 | [7 empty] | 6 | 32230.19
14258XX/05 | [7 empty] | 7 | 64262.06
16017XX/05 | [7 empty] | 8 | 27509.77
6803MO/06 | [7 empty] | 9 | 27959.3
316XX/07 | [7 empty] | 10 | 9808.68
2073XX/07 | [7 empty] | 11 | 7898
3702XX/07 | [7 empty] | 12 | 4695.49
5968XX/07 | [7 empty] | 13 | 16592.45
9106XX/07 | [7 empty] | 14 | 7659.49
10820/04 | 87 | ADICIONAL | ARTECO S.A. | 52464 | [5 empty] | 26461.78 | 49.56% | 26002.22 |  | Neutralizada
316XX/07 | [7 empty] | 10 | 715 |  |  |  |  | desde 30/04/07 |  | S/P
2073XX/07 | [7 empty] | 11 | 9402.24
3702XX/07 | [7 empty] | 12 | 4695.49
5968XX/07 | [7 empty] | 13 | 3530
9106XX/07 | [7 empty] | 14 | 7659.49
5898/04 | 90 | TRABAJOS VARIOS 60VIVIENDAS TIRA 6 CASA 40 | PATAGONIA CONSTRUC. | 28926 | 2004-12-20 | 45 dias |  |  |  | 28926 | 0% |  |  | SIN INICIO |  | S/P
4829/04 | 91 | AMPLIACIÓN DEFENSA CIVIL LAGO ESCONDIDO - USH | PATAGONIA OBRAS | 293749 | 2004-12-20 | 120 dias |  |  |  | 115170 | 60.79% | 178579 |  | Neutralizada | 19 | S/P
15765/04 | [7 empty] | A.F | 58749.8 |  |  |  |  | desde 02/09/06
5734/05 | [7 empty] | 1 | 13765
8812XX/05 | [7 empty] | 2 | 24880
10158/05 | [7 empty] | 3 | 67292
13367MO/05 | [7 empty] | 4 | 18665
14685XX/05 | [7 empty] | 5 | 31467
16164MO/05 | [7 empty] | 6 | 21440
9982XX/07 | [7 empty] | 7 | -4500
9982XX/07 | [7 empty] | 8 | 5570
14094/04 | 99 | READECUACION EDILICIAS ESCUELA LOS ANDES | SEGOVIA INGENIERIA S.A. | 259818.22 | 2005-02-25 | 90 DIAS |  |  |  | 25630 | 90.14% | 234188.22 |  | Trámite de
17574/04 | [7 empty] | A.F | 77945.466 |  |  |  |  | Economia
9625/05 | [7 empty] | 1 | 79735.02 |  |  |  |  | FINALIZADA
11104/05 | [7 empty] | 2 | 97030.15
13048/05 | [7 empty] | 3 | 46878.09
18631XX/05 | [7 empty] | 4 | 10544.96
12159/03 | 100 | COLOCACION DE ADOQUINES EN AREAS DE AIUMA | CAT MAG S.A. | 166604.75 | 2004-12-28 | 60 dias |  |  |  | 73701.27 | 55.76% | 92903.48 |  | PARALIZADA |  | S/P
17447/04 | [7 empty] | A.F | 33320.95
6148/05 | [7 empty] | 1 | 75742.51
8089/05 | [7 empty] | 2 | 6002.88
11324/05 | [7 empty] | 3 | 1696.55
12888/05 | [7 empty] | 4 | 9461.54
12055/04 | 112 | AMPL. Y REFAC. CENTRO DE SALUD N° 4 – USHUAIA | ECOMAT S.R.L. | 269897.23 | 2005-05-23 | 120 dias |  |  |  | 269897.23 | 0% |  |  | SIN INICIO |  | S/P
13742MO/05 | [7 empty] | A.F | 53979.446
13951/04 | 113 | J.M. SOBRAL-PINTURA INT.Y TRABAJOS VS. USHUAIA | EME S.R.L | 312989.32 | 2005-05-18 | 60 dias |  |  |  | 91314.16 | 70.83% | 221675.16 |  | PARALIZADA
[8 empty] | A.F | 62597.864
12746/05 | [7 empty] | 1 | 221675.16
16842XX/04 | 125 | E.P.E.M Nº 4 RIO GRANDE | SEGOVIA ING. | 2020788.65 |  | 90 dias | [5 empty] | 2020788.65 |  | TERMINADA
[8 empty] | A.F | 606236.595 |  |  |  |  | CERTIF. E/T
|  | ADICIONAL |  | 399463.78 | [5 empty] | 399463.78 | 0% |  |  | PAGOS A CTA.
|  | COMPLEMENTARIA |  | 159034 | [5 empty] | 159034 | 0%
14035MO05 | 131 | ESCUELA DE HOTELERIA Y GASTRONOMIA | PETROCON S.A. | 4435323.87 | 2006-02-08 | 18 MESES |  |  |  | 148703.28 | 96.65% | 4286620.59 |  | Neutralizada | 18 | 9030
[8 empty] | A.F | 665298.5805 |  |  |  |  | desde 01/07/08 |  | 421
4432MO/06 | [7 empty] | 1 | 107511.83
6485MO/06 | [7 empty] | 2 | 189732.73
7947MO/06 | [7 empty] | 3 | 245421.71
11022MO/06 | [7 empty] | 4 | 203195.97
11583MO/06 | [7 empty] | 5 | 113568.59
13517ME/06 | [7 empty] | 6 | 162840.99
14375XX/06 | [7 empty] | 7 | 76087.4
16162XX/06 | [7 empty] | 8 | 174152.94
18857MO/06 | [7 empty] | 9 | 200569.65
20553MO/06 | [7 empty] | 10 | 170468.37
967MO/07 | [7 empty] | 11 | 107618.49
2350MO/07 | [7 empty] | 12 | 159066.73
4138MO/07 | [7 empty] | 13 | 213919.02
6357MO/07 | [7 empty] | 14 | 302263.89
11342MO/07 | [7 empty] | 15 | 335211.47
11668MO/07 | [7 empty] | 16 | 215042.37
12953MO07 | [7 empty] | 17 | 246637.2
15003MO/07 | [7 empty] | 18 | 109449.5
17162MO/07 | [7 empty] | 19 | 125562.31
19039MO/07 | [7 empty] | 20 | 186181.9
19553MO/07 | [7 empty] | 21 | 193185.08
21441mo/07 | [7 empty] | 22 | 123111.56
700MO/08 | [7 empty] | 23 | 29928
6553MO/08 | [7 empty] | 24 | 141298.74
8164MO/08 | [7 empty] | 25 | 64643.25
10715mo/08 | [7 empty] | 26 | 89951.16
10622MO/06 | 131 | DEMASIAS, ECONOMIAS Y ADICIONALES Nº 1 | PETROCOM S.A.
11668MO/07 |  |  |  | 255160.21 |  |  |  | 1 | 241186.65 | 0 | 100% | 255160.21 |  | ADICIONAL 1
12953mo07 | [7 empty] | 2 | 4202.96 |  |  |  |  | TERMINADO
15003mo07 | [7 empty] | 3 | 733.58
17162MO/07 | [7 empty] | 4 | 8867.86
19039MO/07 | [7 empty] | 5 | 0.57
19553MO/07 | [7 empty] | 6 | 0
21441mo/07 | [7 empty] | 7 | 168.59
257MO/08 | 131 | DEMASIAS, ECONOMIAS Y ADICIONALES Nº 2 | PETROCOM S.A. | 631082.34 | [5 empty] | 298978.85 | 52.62% | 332103.49 |  | ADICIONAL 2
6553MO/08 | [7 empty] | 1 | 226613.78 |  |  |  |  | NEUTRALIZADO
8164MO/08 | [7 empty] | 2 | 76705.56
10715mo/08 | [7 empty] | 3 | 425.68
961MO/06 | 142 | RE-ACONDIC.EDIFICIOS ESCOLARES GRUPO 1 R. GDE. | RODRIGUEZ JUAN | 206566.8 |  | 45 dias |  |  |  | 117931.27 | 42.91% | 88635.53 |  |  | 2
2778MO/06 | [7 empty] | A.F | 51641.7 |  |  | e/t sesion bienes
13500MO/06 | [7 empty] | 1 | 88635.53 |  |  | Fallecimiento contratista |  | E/T DEPOSITO JUDICIAL
970MO/06 | 143 | RE-ACONDIC.EDIFICIOS ESCOLARES GRUPO 5 R. GDE. | RUIZ OSCAR RUBEN | 229192.4 | 2006-03-13 | 45dias |  |  |  | 103954.98 | 54.64% | 125237.42 |  | PARALIZADA
[8 empty] | A.F | 57298.1 |  |  |  |  | EXPDTE EN RIO GRANDE
7522MO/06 | [7 empty] | 1 | 125237.42
1228MO/06 | 150 | REFACCION ESCUELA Nº 6 LAGO ESCONDIDO | SANTA FE SERVICIOS | 85289.5 | CONVENIO RECONOC.+plazo |  |  |  |  | 6621.8 | 92.24% | 78667.7
8025MO/06 | [7 empty] | 1 | 78667.7 |  |  |  |  | PARALIZADA
5007MO06 | 159 | AMPLIACION RED DE GAS NATURAL 125 mm Tolhuin | RUIZ OSCAR RUBEN | 631308.65 | 2006-11-14 | 180 dias |  |  |  | 328766.08 | 47.92% | 302542.57 |  | PARALIZADA | 13 | S/P
[8 empty] | A.F | 157827.1625
20904MO/06 | [7 empty] | 1 | 123758.39
21822MO/06 | [7 empty] | 2 | 178784.18
8353MO/06 | 166 | AMPLIACION Y REFACCION MATADERO DE CERDOS
|  | MISION SALESIANA.- | AMARAL JOSE | 404436 | 2007-01-29 | 120 dias |  |  |  | 143405.67 | 65.87% | 276746.4 |  | PARALIZADA | 2 | S/P
16424MO/06 |  |  | CON ADICIONAL | 420152.07 |  |  | 2008-10-31 | A.F | 101109 |  |  |  |  | EJECUCION EL
4141MO07 | [7 empty] | 1 | 4412.79 |  |  |  |  | ADICIONAL
6356MO/07 | [7 empty] | 2 | 83705.25
11343MO/07 | [7 empty] | 3 | 64688.26
12237MO/07 | [7 empty] | 4 | 43004.22
13931MO/07 | [7 empty] | 5 | 7344.99
6635MO/08 | [7 empty] | 6 | 53574.14
9621MO/08 | [7 empty] | 7 | 6238.32
[8 empty] | Ad | 13778.43
6099XX/05 | 170 | REFUNC. OFICINA DIREC.GENERAL O.P. Calle Patagonia | ALVADO CAMILO SEB. | 60625.44 | 2007-01-15 | 60 dias |  |  |  | 5394.57 | 91.1% | 55230.87 |  | Neutralizada | 2 | S/P
2117XX/07 | [7 empty] | 1 | 8302.08 |  |  |  |  | desde 01/05/07
4708XX/07 | [7 empty] | 2 | 13964.43
7519XX/07 | [7 empty] | 3 | 25998.96
11753XX/07 | [7 empty] | 4 | 6965.4
14001MO/06 | 182 | REFACCION SERVICIO DE LABORATORIO TIRA 7 HRU | SUR CONSTR. S.R.L. | 130442.51 | 2007-01-03 | 20 dias |  |  |  | 10313.2 | 92.09% | 120129.31 |  |  | 17
[8 empty] | A.F | 19566.3765
2152XX/07 | [7 empty] | 1 | 16375.36
3925XX/07 | [7 empty] | 2 | 29637.15
6323XX/07 | [7 empty] | 3 | 44860.42
9463XX/07 | [7 empty] | 4 | 1992.31
11764XX07 | [7 empty] | 5 | 27264.07
12294mo/06 | 184 | REPARAC. VS. COLEGIO PROVINCIAL LOS ANDES USH | NAVARRO LUIS GONZALO | 40394.76 | 2007-01-04 | 45 dias |  |  |  | 4412 | 89.08% | 35982.76 |  | Neutralizada | 1 | S/P
[8 empty] | A.F | 6059.214 |  |  |  |  | desde 31/03/07
4047XX/07 | [7 empty] | 1 | 34744.76
5965XX/07 | [7 empty] | 2 | 1238
16809MO06 | 189 | INTERV.06/07 REFACCIONES VS. ESCUELA Nº1 USHU | CONSTRUCTORA tdf | 247937.23 | 2007-01-23 | 45 dias | 2007-03-08 |  |  | 80090.34 | 67.7% | 167846.89 |  |  | 4 | S/P
734mo/07 | [7 empty] | A.F. | 37190.58
2138XX/07 | [7 empty] | 1 | 19383
4163XX/07 | [7 empty] | 2 | 95635.8
6555XX/07 | [7 empty] | 3 | 52828.09
11734MO06 | 191 | VEREDAS ESCUELA 9 y 24 y DEPOSITO ESC. 9 USHUAIA | MATTEO A. CARLOS | 335000 | 2007-01-24 | 60 dias |  |  |  | 40845.32 | 86.93% | 271654.68 |  | PARALIZADA | 5 | S/P
135mo/07 |  |  |  | 312500 |  |  | 2007-12-01 | A.F. | 50250
2493XX/07 | [7 empty] | 1 | 132617.62
4206XX/07 | [7 empty] | 2 | 111766.75
6665XX/07 | [7 empty] | 3 | 11667.31
8719XX/07 | [7 empty] | 4 | 15603
17658MO/06 | 192 | EDIFICIO ENSEÑANZA INICIAL Bº RIO PIPO - USHUAIA | INVERSUR SRL | 2575946.75 | 2007-06-04 | 120 dias |  |  |  | 1843643.69 | 28.43% | 732303.06 |  | Neutralizada | 32 | S/P
[8 empty] | A.F | 901581.3625 |  |  |  |  | desde 01/07/07
13430XX/07 | [7 empty] | 1 | 732303.06
11264MO06 | 195 | REFACCIONES CASA 130 INTEVU XIV USHUAIA | MATTEO ANGEL CARLOS | 96500 | 2007-02-27 | 30 dias |  |  |  | 86485.95 | 10.38% | 10014.05 |  | Neutralizada | 1 | S/P
[8 empty] | A.F | 14475 |  |  |  |  | desde 22/03/07
6663XX/07 | [7 empty] | 1 | 10014.05
17767XX/06 | 198 | CENTRO DE SALUD Nº 2 - USHUAIA | PATAGONIA OBRAS | 395306.23 | 2007-02-26 | 120 dias | 2007-06-25 |  |  | 322179.88 | 18.5% | 73126.35 |  | NEUTRALIZADA |  | S/P
21336MO/06 | [7 empty] | A.F | 59295.9345
6646XX/07 | [7 empty] | 1 | 45426.6
11461XX/07 | [7 empty] | 2 | 16875.8
11462XX/07 | [7 empty] | 3 | 10823.95
16815MO/06 | 202 | INTERVENCION 06/07 REF. y CAMBIO SOLADO ESC.39 | PATAGONIA OBRAS | 376016.1 | 2007-05-07 | 45 dias | 2007-12-14 |  |  | 367696.1 | 2.213% | 8320 |  | NEUTRALIZADA | 26 | S/P
1387mo/07 | [7 empty] | A.F. | 56402.415
11831mo/07 | [7 empty] | 1 | 8320
9721MO/06 | 203 | TRABAJOS DE CONSERV. EN EL MHN CAPILLA CANDEL. | SOSA ANTONIO | 443877.4 | 2007-05-08 | 180 dias | 2007-11-03 |  |  | 170929.88 | 61.49% | 272947.52 |  | Neutralizada | 5 | UGG 9019
[8 empty] | A.F. | 66581.61 |  |  |  |  | desde 01/12/07
11591MO07 | [7 empty] | 1 | 35164.19
13556MO07 | [7 empty] | 2 | 35878.55
14957MO07 | [7 empty] | 3 | 30189.96
16574MO07 | [7 empty] | 4 | 55737.04
17907MO/07 | [7 empty] | 5 | 58684.01
19822mo/07 | [7 empty] | 6 | 37927.71
21788mo/07 | [7 empty] | 7 | 19366.06
12157MO/06 | 204 | EVACUACION DE EFLUENTES CLOACALES ESC.AGR. | SOSA ANTONIO | 230835.6 |  | 180 dias |  |  |  | 230835.6 |  |  |  | SIN INICIO | 8 | S/P
[8 empty] | A.F. | 34625.34
17353MO/06 | 206 | GIMNASIO ESCUELA 31 -USHUAIA | SEGOVIA INGENIERIA | 4180825 | 2008-02-27 | 365 dias | 2009-02-25 |  |  | 3453204.12 | 17.4% | 727620.88 |  | Neutralizada | 8 | S/P
2747MO/07 | [7 empty] | A.F. | 836165 |  |  |  |  | desde 01/06/08
3270xx/08 | [7 empty] | 1 | 120607.99
4896XX/08 | [7 empty] | 2 | 186434.38
6558XX/08 | [7 empty] | 3 | 360630.29
8727XX/08 | [7 empty] | 4 | 59948.22
20362mo06 | 208 | PULIDO DE PISOS ESC. PROV. JUANA MANSO | SUR CONSTRUCCTORA | 380956.6 | 2007-03-20 | 45 dias |  |  |  | 22713.93 | 94.04% | 358242.67 |  | PARALIZADA
4915mo/07 | [6 empty] | 2008-04-07 | A.F | 380956.6
6238XX/07 | [7 empty] | 1 | 61229.8
8452XX/07 | [7 empty] | 2 | 20300
13041XX/07 | [7 empty] | 3 | 42300
14766XX/07 | [7 empty] | 4 | 63200
1507xx/08 | [7 empty] | 5 | 93274.42
3317xx/08 | [7 empty] | 6 | 50727.69
4924xx/08 | [7 empty] | 7 | 27210.76
16987MO06 | 210 | AMPLIACION ALCAIDIA - RIO GRANDE | EDERLE CEFERINO | 501922.8 | 2007-05-21 | 120 dias | 2007-09-17 |  |  | 246143.17 | 50.96% | 255779.63 |  | Neutralizada | 4 | S/P
5500mo/07 | [7 empty] | A.F. | 75288.42 |  |  |  |  | desde 17/01/08
13419MO07 | [7 empty] | 1 | 20005.94
14883MO07 | [7 empty] | 2 | 30905.08
16349MO07 | [7 empty] | 3 | 41173.2
17906MO/07 | [7 empty] | 4 | 74872.08
416MO/08 | [7 empty] | 5 | 88823.33
4962XX/04 | 211 | NUEVO CENTRO DE SALUD Nº3 - USHUAIA | PATAGONIA OBRAS | 559921.26 |  | 120 dias |  |  |  | 559921.26 |  |  |  | SIN INICIO |  | S/P
[8 empty] | A.F | 83988.19
16807MO/06 | 213 | INTERVENCION 06/07 ESCUELA Nº1 KAYU CHENEN USH. | MARQUEZ SEGUNDO | 72714.52 | 2007-04-23 | 45 dias |  |  |  | 36253.54 | 50.14% | 36460.98 |  | PARALIZADA | 1 | S/P
5583mo/07 | [7 empty] | A.F. | 10907.18
12037XX/07 | [7 empty] | 1 | 36460.98
3990MO/06 | 214 | HUELLA Nº7 DE CIRCUNV. EN TURBERA YAC.CEMINARO | FURLOTTI y MANSILLA s.h. | 72734.75 |  | 30 dias |  |  |  | 72734.75 | 0%
3991MO/06 | 215 | HUELLA Nº3,4 Y 5 MEJ.TRAZA EXIST. TURBERA VALDEZ | FURLOTTI y MANSILLA s.h. | 190957.2 | 2007-05-08 | 30 dias |  |  |  | 15514.32 | 91.88% | 175442.88 |  | Neutralizada
12212MO/07 | [7 empty] | 1 | 175442.88
3992MO/06 | 216 | HUELLA Nº2 CONCES.MINERAS DE ORDOÑEZ-MANCARDO | FURLOTTI y MANSILLA s.h. | 50656.06 | [5 empty] | 50656.06 | 0% |  |  | SIN INICIO
3987MO/06 | 217 | HUELLA Nº9 DE CIRC.EN TURBERA YACIM. TEUBER D. | FURLOTTI y MANSILLA s.h. | 72794.2 |  | 30 dias |  |  |  | 72794.2 | 0% |  |  | SIN INICIO
3989MO/06 | 218 | HUELLA Nº8 DE CIRC.EN TURBERA YACIM.OLDEMBURG | FURLOTTI y MANSILLA s.h. | 72794.2 |  | 30 dias |  |  |  | 72794.2 | 0% |  |  | SIN INICIO
17682mo/06 | 219 | AMPLIACION ESCUELA Nº 6 LAGO ESCONDIDO | CONSTRUCTORA TDF | 828292.75 | 2008-05-08 | 150 dias | 2008-10-04 |  |  | 807699.8 | 2.486% | 20592.95 |  | Neutralizada
2257MO/07 | [7 empty] | A.F. | 124243.91 |  |  |  |  | desde 02/06/08
8098XX/08 | [7 empty] | 1 | 20592.95
667MO/07 | 221 | SALA DE DERIVACIONES HANGAR AERONAUTICA A.I.U.M.A | GUILLIN MARCELA | 35615.17 |  | 45 dias |  |  |  | 35615.17 | 0% | 0 |  | SIN INICIO
3993MO/06 | 223 | HUELLA Nº1 CONCES.MINERAS DE ORDOÑEZ-MANCARDO | FURLOTTI y MANSILLA s.h. | 50656.06 | 2007-05-08 | 30 dias |  |  |  | 50656.06 | 0% | 0 |  | Neutralizada
desde 11/05/07
19569MO/06 | 224 | AMPLIACION CONSULTORIOS EXTERNOS H.R.U. | GIRO CONSTR. S.A. | 8397908 |  | 365 dias |  |  |  | 8397908 | 0% | 0 |  |  | 123 | UGG 4530
17537MO/07 | [7 empty] | A.F. | 1259686.2 | [6 empty] | INC 042
S/P
3025XX/03 | 225 | CENTRO DE SALUD TOLHUIN - ACCESO PRINCIPAL | JD CONSTRUCC. SACIFIA | 59323.7 | 2007-09-01 |  |  |  |  | 59323.7 | 0% | 0 |  | EJECUTADA SIN CERT.
18764MO/06 | 226 | REFAC. EN ESCUELA, ANEXO I QUINCHO Y COMEDOR DE POLIC | CONSTRUCC. BET-EL SRL | 101707 |  | 30 dias |  |  |  | 101707 | 0% | 0 |  | SIN INICIO
1344MO/07 | 227 | AMPL. S.U.M. AREA ADMIN. ESC. N° 5 JM BEAUVOIR TOLHUIN | MOLINA JAIME EDUARDO | 328093.8 | Constat. 16/08/07 100% |  |  |  |  | 33047.35 | 89.93% | 295046.45 |  | PARALIZADA | 2 | UGG 9063
21440mo/07 | [7 empty] | 1 | 295046.45 | [6 empty] | INC 042
18757MO/07 | 01/08 | REFAC.VARIAS ESC. Nº 22 JIN 7 Y CAAD - USHUAIA | MATTEO ANGEL C. | 192576 | 2008-01-22 | 45 dias | 2008-03-06 |  |  | 118114.4 | 38.67% | 74461.6 |  | Tramite de | 5
1411xx/08 | [5 empty] | 30 dias + | 2008-04-05 | 1 | 22810.81 |  |  |  |  | rescisión
3215xx/08 | [7 empty] | 2 | 24324.19
4957XX/08 | [7 empty] | 3 | 21143.5
6455xx/08 | [7 empty] | 4 | 2507.32
7829xx/08 | [7 empty] | 5 | 3589.81
10410xx/08 | [7 empty] | 6 | 85.97
18758MO/07 | 02/08 | REFAC.VARIAS ESC. Nº 15 Y JIN 8 - USHUAIA | KEFREN CONSTR.SRL | 123753.3 | 2008-01-22 | 45 dias | 2008-03-06 |  |  | 0 | 100% | 123753.3 |  | TERMINADA | 7 | UGG 9009
1423XX/08 | [7 empty] | 1 | 52069.55 | [6 empty] | INC 042
3056XX/08 | [7 empty] | 2 | 57455.9
8503MO/08 | [7 empty] | 3 | 14227.85
18760MO/07 | 03/08 | REFAC.VARIAS ESC. Nº 16 DR. ARTURO BASS - USHUAIA | MATTEO ANGEL C. | 145700 | 2008-01-22 | 45 dias | 2008-03-06 |  |  | 104709.63 | 28.13% | 40990.37 |  | Tramite de | 5
1355xx/08 | [5 empty] | 30 dias + | 2008-04-05 | 1 | 22705.09 |  |  |  |  | rescisión
3273xx/08 | [7 empty] | 2 | 11190.28
6678xx/08 | [7 empty] | 3 | 7095
18763MO/07 | 05/08 | REFAC.VARIAS ESC. Nº 3, 13 Y Nº 34 - USHUAIA | KEFREN CONSTR.SRL | 271161.93 | 2008-01-22 | 45 dias | 2008-03-06 |  |  | 0 | 100% | 259313 |  | TERMINADA | 3
1424XX/08 |  |  | CON EC.DEM.ADIC. | 259313 |  |  |  | 1 | 34078.6
3057XX/08 | [7 empty] | 2 | 145696.2
[8 empty] | 3 | 79538.2
21634MO/07 | 11/08 | RE-ACONDIC.EDIFICIOS PUBLICOS ESC. GRUPO 3 R. GDE. | OCISER S.A | 428523 | 2008-02-21 | 30 dias | 2008-03-21 |  |  | 0 | 100% | 428523 |  | TERMINADA | 4 | UGG 9002
3357mo/08 | [5 empty] | 20 dias + | 2008-04-09 | 1 | 313287.92 | [6 empty] | INC 042
[8 empty] | 2 | 115235.08
21635MO/07 | 12/08 | RE-ACONDIC.EDIFICIOS PUBLICOS ESC. GRUPO 4 R. GDE. | LETTERIO CIFALA | 405982.7 | 2008-02-21 | 30 dias | 2008-03-21 |  |  | 0 | 100% | 405982.7 |  | TERMINADA | 2 | UGG 9003
3368mo/08 | [5 empty] | 20 dias + | 2008-04-09 | 1 | 200485.52 | [6 empty] | INC 042
205497.18
18764MO/07 | 13/08 | AMPLIACION DEPOSITO Y ARCHIVO ESCUELA N° 9 – USH. | GARCIA PATRICIA E. | 25268 | 2008-02-27 | 45 DIAS |  |  |  | 0 | 0% | 0 |  | Trámite de | 1
rescisión
2726MO/07 | 15/08 | AMPL. AREA SALUD MENTAL/PAC. CRONICOS H.R.R.G. | SITRA S.A | 2966403.33 | 2008-04-25 | 12 meses | 2009-04-25 |  |  | 2546928.95 | 14.14% | 419474.38 |  | Neutralizada | 17 | S/P
[8 empty] | A.F. | 444960.5 |  |  |  |  | Desde el 20/06
6596MO/08 | [7 empty] | 1 | 224972.07
8278MO/08 | [7 empty] | 2 | 174893.73
9334MO/08 | [7 empty] | 3 | 19608.58
21636MO/07 | 17/08 | RE-ACONDIC.EDIFICIOS PUBLICOS ESC. GRUPO 5 R. GDE. | MAKE | 361772 | 2008-03-05 | 30 dias | 2008-04-03 |  |  | 154951.92 | 57.17% | 206820.08 |  | EJECUCION | 2 | UGG 9004
4482mo/08 | [7 empty] | 1 | 206820.08 | [6 empty] | INC 042
1704MO/07 | 18/08 | ESC. N° 16 AMPLIACION COMEDOR Y BIBILIOTECA USH. | SEGOVIA ING. | 1052506.91 |  | 270 días |  |  |  | 0 | 0% | 0 |  | SIN INICIO | 12 | UGG 9016
11544MO/07 | [7 empty] | A.F. | 157876.04 | [6 empty] | INC 042
21637MO/07 | 20/08 | RE-ACONDIC.EDIFICIOS ESCOLARES GRUPO 6 R. GDE. | TRANSCONTROL | 412168 | 2008-03-15 | 30 dias | 2008-04-13 |  |  | 240280.45 | 41.7% | 171887.55 |  | EJECUCION | 8 | UGG 9005
6118MO/08 | [5 empty] | 20 dias + | 2008-05-30 | 1 | 129527.63 | [6 empty] | INC 042
[8 empty] | 2 | 42359.89