## OBRAS
Ministerio de Educación y Cultura
ESTADO DE OBRAS EN ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES OCTUBRE 2005 - DEPTO. RÍO GRANDE
ESTABLECIMIENTO/ EDIFICIO ESCOLAR | CIUDAD | OBRAS EN EJECUCIÓN Y A EJECUTAR | MINISTERIO EJECUTOR |  | ESTADO OCTUBRE 2005
|  |  | M.E.y C. | Ss.O.yS.P
JARDÍN DE INFANTES N° 1 | RÍO GRANDE | OBRAS
|  | Construcción de depósito de materiales |  | X | SIN NOVEDADES
|  | Pintura interior y exterior |  | X
JARDÍN DE INFANTES N° 3 | RÍO GRANDE | OBRAS
|  | Ampliación de SUM |  | X | SIN NOVEDADES
Reparación de cerco perimetral y portón de acceso, posterior pintura.
Cambio de pisos en todo el Jardín.
Construcción de depósito de materiales
JARDÍN DE INFANTES N° 4 | RÍO GRANDE | OBRAS
Reacondicionamiento de patio de juegos exteriores:
|  | - Completar cerramiento en patio de juegos |  | X | A EJECUTAR
|  | - Completar y arreglar juegos exteriores, nivelar terreno y aislar camaras de insp. |  | X | A EJECUTAR
|  | - Independizar la S.E. de la Escuela N° 2 y 26 con la del Jardín N°4, construir cerco. |  | X | A EJECUTAR
|  | Adecuación de sector de acceso para futura Sala de Maestros |  | X | A EJECUTAR
|  | Refuncionalización de Baño docentes como baño p/discapcitados |  | X | A EJECUTAR
|  | Reacondicionamiento en gral. de vivero existente, cerramiento y estructura. |  | X | A EJECUTAR
|  | Realización de rampas exteriores en sector de acceso principal |  | X | A EJECUTAR
JARDÍN DE INFANTES N° 5 | RÍO GRANDE | OBRAS
|  | Ampliación del SUM, ampliación de sala de música e informática. |  | X | ELAB. PROYECTO
|  | Construcción de baños p/ dos salas. |  | X | ELAB. PROYECTO
|  | Construcción de Depósito y Cocina-Taller |  | X | ELAB. PROYECTO
|  | Colocación de cubierta metálica en todo el edificio. |  | X | ELAB. PROYECTO
Alisado en patio exterior.
JARDÍN DE INFANTES N° 6 | RÍO GRANDE | OBRAS
|  | Pintura de zócalos en las paredes internas del edificio, pintura gral. |  | X | A EJECUTAR
|  | Relleno y limpieza de patio exterior |  | X | A EJECUTAR
|  | Ampliación de cuatro salas |  | X | ELAB. PROYECTO
JARDÍN DE INFANTES N° 9 | RÍO GRANDE | OBRAS
|  | Ampliación de un espacio destinado a depósito |  | X | A EJECUTAR
|  | Construcción de tabique divisorio para independizar el actual dep. de Educación Física y el Gabinete. |  | X | A EJECUTAR
|  | Cambio de pisos cerámicos en computación, secretaría y sala verde |  | X | A EJECUTAR
JARDÍN DE INFANTES N° 11 | RÍO GRANDE | OBRAS
|  | Construcción de Sala de música, Recursos pedagógicos y Depósito-Portería |  | X | PARADA
|  | Refuncionalización de Biblioteca. |  | X | PARADA
JARDÍN DE INFANTES N° 12 | RÍO GRANDE | OBRAS
|  | Ampliación del SUM |  | X | SIN NOVEDADES
Deposito
Sala de maestros y celaduría
JARDÍN DE INFANTES N° 13 | TOLHUIN | OBRAS
|  | Ampliación de un aula y refuncionalización de espacios administrativos |  | X | SUSPENDIDA
JARDÍN DE INFANTES N° 16 | RÍO GRANDE | OBRAS
|  | Construción de Gabinete, Sala de maestros y Depositos |  | X | EN EJECUCION
|  | Construcción de SUM |  | X | A EJECUTAR
JARDÍN DE INFANTES N° 17 | RÍO GRANDE | OBRAS
|  | Construcción de Hall de acceso y depósito |  | X | EN EJECUCION
|  | Construcción de SUM, Biblioteca y Sala de Música |  | X | A EJECUTAR
ESCUELA PROVINCIAL N° 2 Y N° 27 CENS N° 18 | RÍO GRANDE | OBRAS
|  | División de la actual sala de música, generando así un espacio para Laboratorio |  |  | A EJECUTAR
|  | de ciencias. |  | X
|  | División de salón grande ubicado en el extremo del pasillo central |  | X | A EJECUTAR
|  | Contrucción de rampa de acceso exterior |  | X | A EJECUTAR
ESCUELA PROVINCIAL N° 4 ANTARTIDA ARGENTINA | RÍO GRANDE | OBRAS
|  | Refuncionalización de Sala de Informática | X |  | A EJECUTAR
|  | Construcción de nuevo edificio para el Colegio Antartida Argentina | X |  | EN EJECUCION
ESCUELA PROVINCIAL N° 7 | RÍO GRANDE | OBRAS
|  | Cambio de piso en cancha del gimnasio |  | X | A EJECUTAR
ESCUELA PROVINCIAL N° 8 | RIO GRANDE | OBRAS
|  | Refuncionalización de aberturas en aulas de planta alta, plantear sistema de |  | X | A EJECUTAR
abertura para resolver inconvenientes de circulación de aire.
ESCUELA PROVINCIAL N° 10 | RÍO GRANDE | OBRAS
Construcción de rampa interior de acceso al SUM y reubicación de puerta
|  | de acceso al comedor. |  | X | A EJECUTAR
|  | Laqueado del piso del SUM |  | X | A EJECUTAR
|  | Construccion de un gimnasio |  | X | ELAB. PROYECTO
ESCUELA PROVINCIAL N° 17 | SAN SEBASTIAN | OBRAS
|  | Construcción de un alambrado olímpico y colocación de un portón de 4 mts. |  | X | A EJECUTAR
|  | Arreglo de mamposteria interior y posterior pintura |  | X | A EJECUTAR
ESCUELA PROVINCIAL N° 19 | RIO GRANDE | OBRAS
|  | Refuncionalización de Sala de Informática | X |  | A EJECUTAR
|  | Refuncionalizaciòn de Laboratorio de Ciencias - Instalación de mesadas |  | X | A EJECUTAR
ESCUELA PROVINCIAL N° 20 y N° 26 | RIO GRANDE | OBRAS
|  | Pintura exterior |  | X | A EJECUTAR
|  | Nivelación del SUM |  | X | A EJECUTAR
ESCUELA PROVINCIAL N° 21 | RIO GRANDE | OBRAS
|  | Cerramiento de patio exterior p/ el desarrollo de actividades físicas |  | X | ELAB. PROYECTO
|  | Refuncionalización de espacios , vivienda del casero y sala de música |  | X | A EJECUTAR
ESCUELA DE ADULTOS N° 2 | RIO GRANDE | OBRAS
|  | Construcción de escaleras de emergencias |  | X | A EJECUTAR
ESCUELA ESPECIAL N° 2 | RIO GRANDE | OBRAS
|  | Construcción de rampas de ingreso en todas las puertas. |  | X | A EJECUTAR
|  | Reparación y pintura de cerco perimetral |  | X | A EJECUTAR
|  | Pintura exterior |  | X | A EJECUTAR
ESCUELA ESPECIAL N° 3 | RIO GRANDE | OBRAS
|  | Colocación de cerramiento en vivero, realización de instalaciones básicas |  | X | A EJECUTAR
CENTRO TERAPEUTICO EDUCATIVO | RIO GRANDE | OBRAS
Vivero, cambio de chapas, instalación de calefactor, cambio de
|  | canillas, canaletas, realización de pisos y S.E. |  | X | A EJECUTAR
|  | Refuncionalización de espacios en planta alta; baños y retiro de tabiques divisorios |  | X | EN EJECUCION
C.A.A.D. | RIO GRANDE | OBRAS
|  | Ampliación del edificio |  | X | EN EJECUCION
|  | Colocación de calefacción en el vivero |  | X | A EJECUTAR
COLEGIO PROVINCIAL COMANDANTE LUIS PIEDRABUENA C.E.N.T. N° 35 | RIO GRANDE | OBRAS
|  | Finalización de la Obra de ampliación de sectores administrativos |  | X | EJECUTADA
COLEGIO PROVINCIAL SOBERANÍA NACIONAL CENS N° 28 | RIO GRANDE | OBRAS
|  | Refacciones en sanitarios -alumnos-, colocación de inodoros pedestal |  | X | A EJECUTAR
|  | Colocación de alambrado perimetral |  | X | A EJECUTAR
COLEGIO PROVINCIAL ALICIA MOREU DE JUSTO CENS N° 1 | RIO GRANDE | OBRAS
|  | Reparación de cerco perimetral. |  | X | A EJECUTAR
|  | Pintura exterior |  | X | A EJECUTAR
CENTRO POLIVALENTE DE ARTE | RIO GRANDE | OBRAS
|  | Ampliación: Ampliación de biblioteca, sala de cerámica, computación y fotografía. Aula de Leng. Musical, Instrumentos, Piano, Depósito de Instrumentos y Sala de video. |  | X | EN EJECUCION
|  | Traslado provisorio de la Sala de Informatica, para un desarrollo normal de |  | X | A EJECUTAR
actividades hasta que finalize la obra.
HASPEN | RIO GRANDE | OBRAS
|  | Cambio de piso en el ala izquierda, idem al colocado en la ampliación del edificio. |  | X | A EJECUTAR
|  | Construcción de gimnasio, (3° etapa) |  | X | ELAB. PROYECTO
TREJO NOEL | TOLHUIN | OBRAS
|  | Ampliación 2° etapa (SUM) |  | X | EN EJECUCION
|  | Instalaciones eléctricas y de red en la Sala de informática | X |  | A EJECUTAR
COLEGIO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA N° 1 | RÍO GRANDE | OBRAS
|  | Colocación de chapa traslucidas en Taller |  | X | A EJECUTAR
|  | Terminación de sanitarios en el segundo piso del sector nuevo (aulas) |  | X | A EJECUTAR
|  | Terminación de sanitarios en galpon de construcciones. Calefacción |  | X | A EJECUTAR
E.P.E.M. N° 4 | RÍO GRANDE | OBRAS
|  | Colocación de portón en patio lateral. |  | X | A EJECUTAR
|  | Instalaciones básicas para laboratorio de ciencias en planta alta |  | X | A EJECUTAR
DEPOSITO DE PATRIMONIO | RÍO GRANDE | OBRAS
|  | Contrucción de oficina administratica, baño y cocina |  | X | A EJECUTAR

## LISTADO ESCUELAS
Provincia de de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología Dirección de Infraestructura Escolar Río Grande
ESTADO EDILICIO DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES OCTUBRE 2009 - DPTO. RÍO GRANDE - TOLHUIN
ESTABLECIMIENTO/ EDIFICIO ESCOLAR | CIUDAD | TAREAS DE MANTENIMIENTO A REALIZAR | OBSERVACIONES
JARDÍN DE INFANTES N° 1 | RÍO GRANDE | MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN SANITARIA
Verificación de instalación de agua fria y caliente
Verificación de instalación cloacal - Camaras de Inspección
Verificación del estado de artefactos sanitarios
- En baño p/discapacitados faltan barrales y los artefactos no son los apropiados para este tipo de población infantil. - Reparacion o cambio de fuelle plastico, por caño y codo rigido en las mochilas de todos los baños de las salas.
MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN DE GAS
MANTENIMIENTO EN SIST. DE CALEFACCIÓN
Reparacion de equipos de calefaccion, de 100.000 Kcal/h y 40000 Kcal/h.
Limpieza de equipos y conductos
MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELECTRICA
Nuevo cableado electrico y tableros.
Reposición de artefactos de iluminación, tubos y protectores.
SISTEMAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD
Recarga y reposición de matafuegos
Reparación de Sistema de alarma de incendio y robo
VARIOS
Filtraciones en sector de SUM, cupula y sala de maquinas.
Reparación de brazos de empuje en aberturas.
Reposición de zócalos en varios sectores.
Reposición de azulejos en piletones de salas.
Desinfección y desratización
JARDÍN DE INFANTES N° 3 | RÍO GRANDE | MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN SANITARIA
Verificación de instalación de agua fria y caliente
Verificación de instalación cloacal - Camaras de Inspección
- Desobstruccion de camaras de Inspeccion en patio lindante a Esc. Nº 14.
Verificación del estado de artefactos sanitarios
MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN DE GAS
MANTENIMIENTO EN SIST. DE CALEFACCIÓN
- Verificar equipo de calefaccion, se apaga constantemente.
MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELECTRICA
Reposición de artefactos de iluminación interiores y exteriores (tubos y lamparas)
SISTEMAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD
Recarga y reposición de matafuegos.
Verificar alarma y accesorios propios del sistema.
VARIOS
Filtraciones en el SUM.
Reparación de tabiqueria de durlok en sector de SUM.
Reparación de tres puertas placas.
Desinfección y desratización
JARDÍN DE INFANTES N° 4 | RÍO GRANDE | MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN SANITARIA
Verificación de instalación de agua fria y caliente
Verificación de instalación cloacal - Piletas de piso en baños de salas tapadas.
Verificación del estado de artefactos sanitarios:
- En salas, cambio de flotantes en mochilas.
- Reparación de griferias y accesorios en baños de alumnos.
- Sellados de inodoros y cambio de flexibles.
MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN DE GAS
Provision y colocacion de termotanque industrial.
MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELECTRICA
Reposición de artefactos de iluminación interiores y exteriores (tubos y lamparas)
Verificación de circuito electrico en sector ubicado sobre calle Rivadavia, aulas, pasillo y areas administrativas.
SISTEMAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD
Recarga y reposición de matafuegos
Verificación y puesta en marcha de la alarma
Verificar puertas de emergencias, inconvenientes en la apertura de las mismas.
MANTENIMIENTO EN SIST. DE CALEFACCIÓN
Regulación de las instalaciones existentes ante los entes correspondintes.
Verificación de equipos de calefacción, problemas con el encendido, y limpieza de conductos.
Verificar funcionamiento de calefactores en Salas roja, violeta, naranja y Biblioteca.
VARIOS
Reparacion o cambio de cerraduras en puertas interiores.
Reparacion de cubierta, ver canaletas, desagues pluviales, por filtraciones en varios sectores a causa de ello.
Deterioro de tabiqueria interior, cielorrasos en pasillo y varios sectores del edificio por filtraciones.
Reposición de zocalos en piletones de salas y paredes divisorias de baños.
Adecuacion de baño comun para baño p/discapacitados.
Desinfección y desratización
EQUIPAMIENTO
Provisión y colocación de muebles bajo mesada.
JARDÍN DE INFANTES N° 5 | RÍO GRANDE | MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN SANITARIA
Verificación de instalación de agua fria y caliente
Verificación de instalación cloacal - Camaras de Inspección
Verificación del estado de artefactos sanitarios
MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN DE GAS
MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELECTRICA
Verificacion de
Reposición de artefactos de iluminación, tubos y protectores.
SISTEMAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD
Recarga y reposición de matafuegos
Mantenimiento en alarma de incendio y robo existente
Verificar puertas de emergencias, inconvenientes en la apertura de las mismas y estado de hojas.
MANTENIMIENTO EN SIST. DE CALEFACCIÓN
Regulación de las instalaciones existentes ante los entes correspondintes.
Verificación del sistema de calefacción por losa radiante en su totalidad.
VARIOS
Colocación de calefactor en hall de acceso y cartel identificatorio.
Reparacion de cubierta, ver canaletas, desagues pluviales, por filtraciones en varios sectores a causa de ello.
Mejorar sector de acceso exterior, escalinatas y rampa, pintura en general.
Mejorar sector de sala de maquinas, cisterna: bombas, tablero, iluminacion, etc.
JARDÍN DE INFANTES N° 6 | RÍO GRANDE | MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN SANITARIA
Verificación de instalación de agua fria y caliente
Verificación de instalación cloacal - Piletas de piso en baños de salas tapadas.
- Camaras sépticas tapadas.
- Limpieza de canaletas y desagues cloacales.
Verificación del estado de artefactos sanitarios:
- Volantes de griferia sueltos en sanitarios de alumnos.
- Perdidas en inodoro de porteria
MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN DE GAS
Adecuacion de cañeria de gas en sector cocina.
MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELECTRICA
Reposición de artefactos de iluminación interiores (tubos y lamparas)
Cambio del tipo de luminarias exteriores.
SISTEMAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD
Recarga y reposición de matafuegos
Mantenimiento de sistema de alarma de incendio y robo, sectorizar
Reparación de dos puertas de emergencias.
MANTENIMIENTO EN SIST. DE CALEFACCIÓN
Regulación de las instalaciones existentes ante los entes correspondintes. Se encuentran con cepo, una caldera, y tres termotanques.
Revisión de sistema de calefacción en general.
VARIOS
Desinfección y desratización
Reparacion de piso en sala roja y Pasillos
Reparación de cerraduras, puerta principal, cisterna y puertas interiores
Arreglo de portón de ingreso y rejas perimetrales.
Provision y colocacion de malla de proteccion en ventanas.
JARDÍN DE INFANTES N° 9 | RÍO GRANDE | MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN SANITARIA
Verificación de instalación de agua fria y caliente - Proponer una toma idenpendiente del servicio, actualmente conectado a la Esc. N° 23
- Reparación de cañería bajo mesada en bacha de cocina.
Verificación de instalación cloacal - Camaras de Inspección
Verificación del estado de artefactos sanitarios:
- Perdidas en todas las griferías de los piletones de salas.
- Reparación de mochilas en todos los baños de salas.
- Colocación de tapa de inodoros y mochilas
- Colocación de azulejos y zócalos en baños y bajo mesadas
MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN DE GAS
MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELECTRICA
Reposición de artefactos de iluminación: tubos y lamparas
Colocación de protectores en artefactos de iluminación
SISTEMAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD
Recarga y reposición de matafuegos
Reparación de Puerta de emergencias en SUM, marcos corroídos.
Reparación de Puertas de emergencias, ver barras y colocar burletes.
Colocación del sistema de alarma de incendio y robo
MANTENIMIENTO EN SIST. DE CALEFACCIÓN
Regulación de las instalaciones existentes ante los entes correspondintes.
IDEM a lo referido en la instalación de gas.
VARIOS
Cambio de ceramicos en baño de Direccion.
Reparación de patio de juegos, construccion de carpeta y delimitacion de arenero.
Reparacion de rejas perimetrales y portones
Reparación de puerta de ingreso, bisabras desoldadas.
Reparación de roldana en mastil exterior.
Cambiar contramarco en ventana de sala verde, se encuentra muy corroído.
Filtraciones en ventanas de Dirección y Biblioteca.
Filtraciones en varios sectores, biblioteca, sala de computación, dirección, cocina y SUM
Construccion de nuevo espacio para reubicacion de Sala de Informatica.
Desinfección y desratización
JARDÍN DE INFANTES N° 11 | RÍO GRANDE | MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN SANITARIA
Verificación de instalación de agua fria y caliente
- Cambio de termotanque.
Verificación de instalación cloacal - Camaras de Inspección
Verificación del estado de artefactos sanitarios:
- Reparación de mochilas, sellado de inodoros y cambio de flexibles.
- Provisión y colocación de tapas p/inodoros en baños de salas y docentes.
- Perdidas en griferias en baños de salas, piletones y cocina
MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN DE GAS
MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELECTRICA
Reposición de artefactos de iluminación interiores y exteriores (tubos y lamparas)
SISTEMAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD
Recarga y reposición de matafuegos
Mantenimiento de sistema de alarma de incendio y robo.
Verificar puertas de emergencias, inconvenientes en la apertura de las mismas.
Adaptar puertas de ingreso y de cocina como S.E. con sistema de seguridad (Cerradura) y picaporte.
MANTENIMIENTO EN SIST. DE CALEFACCIÓN
Regulación de las instalaciones existentes ante los entes correspondintes.
Verificación de equipos de calefación por aire.
Limpieza de conductos de calefacción
VARIOS
Reubicacion de porton en patio posterior.
Colocacion de puerta en nicho de gas.
Reaparacion de malla en porton ubicado en frente del edificio.
Reparacion de rejas en ventanas de salas.
CONSTRUCCION DEL SUM
Arreglo y pintura de juegos exteriores y cerco perimetral.
JARDÍN DE INFANTES N° 12 | RÍO GRANDE | MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN SANITARIA
Verificación de instalación de agua fria y caliente
Verificación de instalación cloacal - Camaras de Inspección
Verificación del estado de artefactos sanitarios.
- Reparación de mochilas, sellado de inodoros y cambio de flexibles.
- Provisión y colocación de tapas p/inodoros en baños de salas y docentes.
- Perdidas en griferias en baños de salas, piletones y cocina
MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN DE GAS
Adecuacion de cañeria de gas en sector cocina.
MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELECTRICA
Reposición de lamparas y tubos fluorecentes.
Verificar circuitos correspondientes al SUM y cocina por constantes inconvenientes en ambos sectores.
SISTEMAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD
Recarga y reposición de matafuegos
MANTENIMIENTO EN SIST. DE CALEFACCIÓN
Regulación de las instalaciones existentes ante los entes correspondintes.
VARIOS
Reparacion de piso y construccion de rampa en acceso al edificio.
Reparacion o cambio de rejas perimetrales y portones.
Verificar mecanismo de apertura en puerta de ingreso.
Falta de ventilación en gral., plantear nuevos paños de moviles en las carpinterias existentes.
JARDÍN DE INFANTES N° 13 NUEVO EDIFICIO | TOLHUIN | MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN SANITARIA
Verificación de instalación de agua fria y caliente
Verificación de instalación cloacal - Camaras de Inspección
Verificación del estado de artefactos sanitarios.
MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN DE GAS
MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELECTRICA
Reposición de lamparas y tubos fluorecentes.
SISTEMAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD
Recarga y reposición de matafuegos
MANTENIMIENTO EN SIST. DE CALEFACCIÓN
Mantenimiento gral. en sala de maquinas, caldera
JARDÍN DE INFANTES N° 16 | RÍO GRANDE | MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN SANITARIA
Verificación de instalación de agua fria y caliente
- Provisión y colocación de colectora en tanque hidroneumático existente, y alimentación al Jardín de agua.
Verificación de instalación cloacal - Camaras de Inspección
Verificación del estado de artefactos sanitarios.
MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN DE GAS
MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELECTRICA
Reposición de lamparas y tubos fluorecentes.
SISTEMAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD
Recarga y reposición de matafuegos
MANTENIMIENTO EN SIST. DE CALEFACCIÓN
Regulación de las instalaciones existentes ante los entes correspondintes.
Provisión y colocación de dos calefactores en Biblioteca, los existentes
no funcionan.
Reparación de equipos de calefacción
JARDÍN DE INFANTES N° 17 | RÍO GRANDE | MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN SANITARIA
Verificación de instalación de agua fria y caliente
Verificación de instalación cloacal - Camaras de Inspección
Verificación del estado de artefactos sanitarios.
MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN DE GAS
MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELECTRICA
Reposición de artefactos de iluminación, tubos y protectores.
SISTEMAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD
Recarga y reposición de matafuegos
MANTENIMIENTO EN SIST. DE CALEFACCIÓN
Regulación de las instalaciones existentes ante los entes correspondintes.
VARIOS
Provisión y colocación de picaportes en puertas interiores
Amurado de ventana en hall de acceso.
Reparacion de rejas perimetrales y portones.
Filtraciones en varios sectores del Jardin.
ESCUELA PROVINCIAL N° 2 Y N° 27 CENS N° 18 | RÍO GRANDE | MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN SANITARIA
Verificación de instalación de agua fria y caliente:
- Conexión de agua caliente en los sanitarios de alumnos
Verificación de instalación cloacal - Camaras de Inspección
- Verificación de desague cloacal en baños de varones.
Verificación del estado de artefactos sanitarios:
- Reparación de mochilas en sanitarios de alumnos
MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN DE GAS
Regulación de las instalaciones existentes ante los entes correspondintes.
MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELECTRICA
Reposición de artefactos de iluminación -faltan tubos fluorescentes
En sector de SUM, verificar circuito por constantes cortos electricos.
Verificación de la Instalación en general del establecimiento.
SISTEMAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD
Recarga y reposición de matafuegos
Reparación de sist. de apertura en ventana s/ calle Rosales
Reparación de sistema de apertura en S.E.
MANTENIMIENTO EN SIST. DE CALEFACCIÓN
Regulación de las instalaciones existentes ante los entes correspondintes.
Cambio o reparcion de calefactores
Verificación del equipo de calefacción central
Reformulación del sistema de calefacción
VARIOS
Reparación del techo del SUM
Realización de desagues en el patio exterior
Filtraciones en varios sectores de los sanitarios
ESCUELA PROVINCIAL N° 4 ANTARTIDA ARGENTINA | RÍO GRANDE | MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN SANITARIA
Verificación de instalación de agua fria y caliente
Verificación de instalación cloacal - Camaras de Inspección
Verificación del estado de artefactos sanitarios.
MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN DE GAS
MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELECTRICA
Verificacion de artefactos, reposición de lamparas y tubos fluorecentes.
SISTEMAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD
Recarga y reposición de matafuegos
Reparación de Sistema de alarma de incendio y robo
MANTENIMIENTO EN SIST. DE CALEFACCIÓN
Regulación de las instalaciones existentes ante los entes correspondintes.
Calefacción insuficiente en gimnasio, verificar equipos
VARIOS
Reparación de puertas de ingreso, emergencias y gimnasio.
Refparacion de rejas perimetrales y portones.
Reparacion de tabiques interiores en pasillos.
Reparación de puertas interiores (baños).
ESCUELA PROVINCIAL N° 5 | TOLHUIN | MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN SANITARIA
Verificación de instalación de agua fria y caliente
Verificación de instalación cloacal - Camaras de Inspección
Verificación del estado de artefactos sanitarios.
MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN DE GAS
MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELECTRICA
Verificacion de artefactos, reposición de lamparas y tubos fluorecentes.
SISTEMAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD
Recarga y reposición de matafuegos
MANTENIMIENTO EN SIST. DE CALEFACCIÓN
Regulación de las instalaciones existentes ante los entes correspondintes.
VARIOS
Ampliacion urgente de dos aulas.
Refaccion de cubierta por filtraciones en varios sectores.
Reparacion de nucleo especial, ex gamela docente.
ESCUELA PROVINCIAL N° 7 | RÍO GRANDE | MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN SANITARIA
Verificación de instalación de agua fria y caliente, en baños y sector de cocina
Verificación de instalación cloacal - Camaras de Inspección
Verificación del estado de artefactos sanitarios.
- Perdidas en artefactos de sanitarios de alumnos (gimnasio)
- Reparación de mochila en baño de dirección.
- Reparación de mochilas en sanitarios de alumnos del gimnasio
- Reposición de grifería en sanitarios del gimnasio
- Verificación de desagues en cocina
MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN DE GAS
MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELECTRICA
Reposición de artefactos de iluminación, lamparas, tubos y reflectores
SISTEMAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD
Recarga y reposición de matafuegos
Reparación de S.E.(gimnasio)
MANTENIMIENTO EN SIST. DE CALEFACCIÓN
Regulación de las instalaciones existentes ante los entes correspondintes.
Verificación del sist. del calefacción, es insuficiente en varios sectores
(aulas y administración).
VARIOS
Reparación de puertas interiores, ver cerraduras.
Reparacion de cubierta en varios sectores.
Provision y colocacion de rejas perimetrales y portones.
ESCUELA PROVINCIAL N° 8 | RIO GRANDE | MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN SANITARIA
Verificación de instalación de agua fria y caliente
Verificación de instalación cloacal - Camaras de Inspección
Verificación del estado de artefactos sanitarios.
MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN DE GAS
MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELECTRICA
Reposición de artefactos de iluminación, lamparas, tubos y reflectores
SISTEMAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD
Recarga y reposición de matafuegos
MANTENIMIENTO EN SIST. DE CALEFACCIÓN
Regulación de las instalaciones existentes ante los entes correspondintes.
Cambio de dos radiadores en sector de aulas.
VARIOS
Reparacion de vivero
Retiro de paneles de techo sueltos en sector de gimnasio.
Modificar ventanas de planta alta, plantaer apertura, necesidad de ventilación.
ESCUELA PROVINCIAL N° 10 | RÍO GRANDE | MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN SANITARIA
Verificación de instalación de agua fria y caliente
Verificación de instalación cloacal - Camaras de Inspección
Verificación del estado de artefactos sanitarios:
- Perdidas de agua en migitorios de sanitario de alumnos
MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN DE GAS
MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELECTRICA
Recambio de instalacion electrica, incluyendo cambio de tableros, de acuerdo a normativas vigentes
Reposición de artefactos de iluminación, lamparas, tubos y reflectores
Verificacion de instalacion en general del edificio incluyendo tableros, por constantes problemas de cortocircuitos.
SISTEMAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD
Recarga y reposición de matafuegos
Reparacion de sistema de alarma
MANTENIMIENTO EN SIST. DE CALEFACCIÓN
Regulación de las instalaciones existentes ante los entes correspondintes.
Verificacion y reparacion de equipos de calefacion por aire, limpieza de conductos.
VARIOS
Reparación de piso en varios sectores, pasillos.
Reparaciones en piso de Madera en SUM
ESCUELA PROVINCIAL N° 14 | RÍO GRANDE | MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN SANITARIA
Verificacion de estado de funcionamiento del sistema hidroneumatico
Verificación de instalación de agua fria y caliente
Verificación de instalación cloacal - Camaras de Inspección
Verificación del estado de artefactos sanitarios
- Reparaciones en gral. de sanitarios de planta baja y alta, desagues cloacales,
agua fria y caliente, artefactos.
MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN DE GAS
MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELECTRICA
Reposición de artefactos de iluminación
SISTEMAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD
Recarga y reposición de matafuegos
Reposición de sistema de apertura en dos S.E.
MANTENIMIENTO EN SIST. DE CALEFACCIÓN
Regulación de las instalaciones existentes ante los entes correspondintes.
VARIOS
Provisión y colocación de picaportes en puertas interiores
Reposición de brazos de empuje en ventanas
Colocacion de puerta antipanico en sector de radio
ESCUELA PROVINCIAL N° 17 | SAN SEBASTIAN | MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN SANITARIA
Verificación de instalación de agua fria y caliente
Verificación de instalación cloacal - Camaras de Inspección
Verificación del estado de artefactos sanitarios
MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN DE GAS
MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELECTRICA
Reposición de artefactos de iluminación en el gimnasio
SISTEMAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD
Recarga y reposición de matafuegos
MANTENIMIENTO EN SIST. DE CALEFACCIÓN
Regulación de las instalaciones existentes ante los entes correspondintes.
Cambio de calefactor en salon comedor (Sector casa docente)
Verificación del sistema de calefacción en gimnasio.
VARIOS
Arreglo de filtraciones en varios sectores de la escuela y gimnasio.
ESCUELA PROVINCIAL N° 19 | RIO GRANDE | MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN SANITARIA
Verificación de instalación de agua fria y caliente
Verificación de instalación cloacal - Camaras de Inspección
Verificación del estado de artefactos sanitarios
- Refacciones en gral. de sanitarios alumnos y docentes, colocación de
inodoros pedestal, griferías, adaptación de baño docente como baño
p/discapacitados, pisos, revestimientos y pintura.
MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN DE GAS
- Reparación de cocina
MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELECTRICA
Reposición de artefactos de iluminación, tubos y protectores.
Colocación de protectores en artefactos de iluminación
Verificación de la instalación gral. del edificio, ver tablero principal.
SISTEMAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD
Recarga y reposición de matafuegos
MANTENIMIENTO EN SIST. DE CALEFACCIÓN
Regulación de las instalaciones existentes ante los entes correspondintes.
Reparación de Hidro, bombas, construcción de tablero nuevo p/bombas, señal.
VARIOS
Reparación de puerta de acceso (principal)
Reparación de puertas en 2 aulas de planta alta
Reparación de portón de acceso
Reposición de brazos de empuje en ventanas de gabinete y salón de planta alta
ESCUELA PROVINCIAL N° 20 y N° 26 | RIO GRANDE | MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN SANITARIA
Verificación de instalación de agua fria y caliente
- Provisión y colocación de termotanque
Verificación de instalación cloacal - Camaras de Inspección
Verificación del estado de artefactos sanitarios
- Reparación de inodoro ubicado en baño interno de salon de clases
- Reposición de grifería en sanitario de nenas
MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN DE GAS
MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELECTRICA
Reposición de artefactos de iluminación
SISTEMAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD
Recarga y reposición de matafuegos
Reparación de sistema de apertura en una S.E.
MANTENIMIENTO EN SIST. DE CALEFACCIÓN
Regulación de las instalaciones existentes ante los entes correspondintes.
VARIOS
Reparación de cerraduras y puertas en mal estado
Reposición de brazos de empuje en ventanas de cocina y comedor
Reparación de cielorraso en biblioteca deteriorado por filtraciones
ESCUELA PROVINCIAL N° 21 | RIO GRANDE | MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN SANITARIA
Verificación de instalación de agua fria y caliente
Verificación de instalación cloacal - Camaras de Inspección
Verificación del estado de artefactos sanitarios
- Suministro de agua caliente en la vivienda del casero
- Reparación de griferías en sector de cocina.
- Faltan rejillas de desagues.
- Perdida de agua en cañerias ubicadas en porteria, arriba y debajo de la mesada
MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN DE GAS
Reparación de termocupla en horno y cocina
MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELECTRICA
Reposición de artefactos de iluminación, tubos y protectores.
Asegurar el sistema de fijación de artefactos de iluminación tipo plafón.
SISTEMAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD
Recarga y reposición de matafuegos
Colocación de sensores de alarmas en sector administrativo
Reparación de sistema de apertura en una S.E.
MANTENIMIENTO EN SIST. DE CALEFACCIÓN
Cambio de equipos en sector SUM
Regulación de las instalaciones existentes ante los entes correspondintes.
Perdida de agua en radiador de aula n° tres
VARIOS
Cambio de cerraduras en puertas de planta alta
Cambio de visagras en puertas de aulas
ESCUELA PROVINCIAL N° 23 | RIO GRANDE | MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN SANITARIA
Verificación de instalación de agua fria y caliente
Verificación de instalación cloacal - Camaras de Inspección: desagues en baños
de gimnasio, sector de duchas
Verificación del estado de artefactos sanitarios
- Reparación de descargas y fuelles en sanitarios de varones, gimnasio.
- Reparación de mochilas (pulsadores) en sanitarios de mujeres, gimnasio.
MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN DE GAS
MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELECTRICA
Reposición de artefactos de iluminación
SISTEMAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD
Recarga y reposición de matafuegos
Colocación de llave para accionar el sist. hidráulico
Adaptación de 2 (dos) puertas en planta baja como S.E. (comedor y pasillo)
MANTENIMIENTO EN SIST. DE CALEFACCIÓN
Regulación de las instalaciones existentes ante los entes correspondintes.
Verificación de la totalidad de los equipos de calefacción.
Limpieza de 2 equipos, reparación de turbinas, reparación de 2 motores y de hidroneumático.
ESCUELA PROVINCIAL N° 32 | RIO GRANDE | MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN SANITARIA
Verificación de instalación de agua fria y caliente
- Reparación de bombas
- Cambio de cañerias en cocina.
Verificación de instalación cloacal - Camaras de Inspección
Verificación del estado de artefactos sanitarios
MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN DE GAS
Reparación de termotanque
Cambio de termotanque en sala docente
MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELECTRICA
Reposición de artefactos de iluminación
SISTEMAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD
Recarga y reposición de matafuegos
Nuevo sistema de alarmas
MANTENIMIENTO EN SIST. DE CALEFACCIÓN
Regulación de las instalaciones existentes ante los entes correspondintes.
VARIOS
Reparación de cerraduras en puertas interiores
Reparacion de cerradras antipanico
ESCUELA PROVINCIAL N° 35 | RIO GRANDE | MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN SANITARIA
Verificación de instalación de agua fria y caliente
- Reparación de termotanque
Verificación de instalación cloacal - Camaras de Inspección
Verificación del estado de artefactos sanitarios
MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN DE GAS
MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELECTRICA
Reposición de artefactos de iluminación
Verificación de circuito correspondiente al sector administrativo y pasillo.
SISTEMAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD
Recarga y reposición de matafuegos
MANTENIMIENTO EN SIST. DE CALEFACCIÓN
Regulación de las instalaciones existentes ante los entes correspondintes.
Verificación en equipos de calefacción, cambio de electrovávula y termocupla, regulación del sistema, y limpieza.
ESCUELA DE ADULTOS N° 2 | RIO GRANDE | MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN SANITARIA
Verificación de instalación de agua fria y caliente
Verificación de instalación cloacal - Camaras de Inspección
Verificación del estado de artefactos sanitarios en baterias de baños de alumnos
MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN DE GAS
MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELECTRICA
Reposición de artefactos de iluminación
Verificación de tablero eléctrico en Sala de Computación.
SISTEMAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD
Recarga y reposición de matafuegos
MANTENIMIENTO EN SIST. DE CALEFACCIÓN
Regulación de las instalaciones existentes ante los entes correspondintes.
ESCUELA ESPECIAL N° 2 | RIO GRANDE | MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN SANITARIA
Verificación de instalación de agua fria y caliente
Verificación de instalación cloacal - Camaras de Inspección
Verificación del estado de artefactos sanitarios
MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN DE GAS
MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELECTRICA
Reposición de artefactos de iluminación
Verificación de instalación en sector de sanitarios de alumnos
SISTEMAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD
Recarga y reposición de matafuegos
MANTENIMIENTO EN SIST. DE CALEFACCIÓN
Regulación de las instalaciones existentes ante los entes correspondintes.
Reparación de uno de los equipos de calefacción.
VARIOS
Protección en ventanas- rejas
Reparación de cerradura en puerta de acceso principal
Reparación de puertas interiores.(placas)
ESCUELA ESPECIAL N° 3 | RIO GRANDE | MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN SANITARIA
Verificación de instalación de agua fria y caliente
Verificación de instalación cloacal - Camaras de Inspección
Verificación del estado de artefactos sanitarios
MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN DE GAS
MANTENIMIENTO EN SIST. DE CALEFACCIÓN
Cambio de bombas de recirculacin de agua en sistema de calefaccion.
MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELECTRICA
Reposición de artefactos de iluminación
Verificación de instalación en sector de aulas y administración, circuito
de tomas.
Colocación de protectores en artefactos de iluminación
SISTEMAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD
Recarga y reposición de matafuegos
MANTENIMIENTO EN SIST. DE CALEFACCIÓN
Regulación de las instalaciones existentes ante los entes correspondintes.
VARIOS
Reparación de cerraduras en puertas interiores
Cambio de horno para cerámica
CENTRO TERAPEUTICO EDUCATIVO | RIO GRANDE | MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN SANITARIA
Verificación de instalación de agua fria y caliente
Verificación de instalación cloacal - Camaras de Inspección
Verificación del estado de artefactos sanitarios
Reparación de llave maestra de la vereda; y la llave de corte de alimentación
del tanque de agua.
Problemas de presión de agua en baños de planta alta
MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN DE GAS
Arreglo de horno de la cocina ubicado en la sala de Taller
MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELECTRICA
Reposición de artefactos de iluminación
SISTEMAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD
Recarga y reposición de matafuegos
MANTENIMIENTO EN SIST. DE CALEFACCIÓN
Regulación de las instalaciones existentes ante los entes correspondintes.
Reparación de motor, reparación de turbina y limpieza de equipos.
VARIOS
Acondicionamiento de carpinterias en gral.
Habilitar las canillas externas para riego
Cambio de bajo mesada de cocina
Acondicionamiento de vivero
C.A.A.D. | RIO GRANDE | MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN SANITARIA
Verificación de instalación de agua fria y caliente
Verificación de instalación cloacal - Camaras de Inspección
Verificación del estado de artefactos sanitarios
MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN DE GAS
MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELECTRICA
Reposición de artefactos de iluminación
SISTEMAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD
Recarga y reposición de matafuegos
MANTENIMIENTO EN SIST. DE CALEFACCIÓN
Regulación de las instalaciones existentes ante los entes correspondintes.
VARIOS
Reparación de puertas de emergencias
Cambio de placas de durlok en sector de salida de emergencias
Construcción de cerramiento en taller de conservas
GABINETE DE PSICOPEDAGOGÍA Y ASISTENCIA AL ESCOLAR | RIO GRANDE | MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN SANITARIA
Verificación de instalación de agua fria y caliente
Verificación de instalación cloacal - Camaras de Inspección
Verificación del estado de artefactos sanitarios
MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN DE GAS
MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELECTRICA
Reposición de artefactos de iluminación
Verificación de la instalación eléctrica en área refuncionalizada
SISTEMAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD
Adaptación de puertas existentes como S.E.
Recarga y reposición de matafuegos
MANTENIMIENTO EN SIST. DE CALEFACCIÓN
Regulación de las instalaciones existentes ante los entes correspondintes.
Calefacción insuficiente, provisión artefactos eléctricos (radiadores)
Reparación de calefactores
COLEGIO PROVINCIAL COMANDANTE LUIS PIEDRABUENA C.E.N.T. N° 35 | RIO GRANDE | MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN SANITARIA
Verificación de instalación de agua fria y caliente
Verificación de instalación cloacal - Camaras de Inspección
Verificación del estado de artefactos sanitarios
MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN DE GAS
MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELECTRICA
Reposición de artefactos de iluminación:interior, exterior
SISTEMAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD
Recarga y reposición de matafuegos
Reparación de S.E. en gimnasio
Reposición de lanzas en manguera contra incendios
MANTENIMIENTO EN SIST. DE CALEFACCIÓN
Regulación de las instalaciones existentes ante los entes correspondintes.
Verificación del sistema de calefacción, calderas.
Limpieza de conductos de calefacción en el gimnasio
Perdidas de agua en la mayoria de los radiadores
VARIOS
Reparación de cerradura en puerta de acceso
Reparación de aros de basquet
COLEGIO PROVINCIAL SOBERANÍA NACIONAL CENS N° 28 | RIO GRANDE | MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN SANITARIA
Verificación de instalación de agua fria y caliente
Verificación de instalación cloacal - Camaras de Inspección
- Solución al constante inconveniente de camaras tapadas, y desagues cloacales en baño de varones
Verificación del estado de artefactos sanitarios
- Reparación de inodoro
MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN DE GAS
MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELECTRICA
Reposición de artefactos de iluminación
Verificación del estado de los artefactos eléctricos en aulas (tomas)
SISTEMAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD
Recarga y reposición de matafuegos
Reparación de alarmas (incendio y robo)
MANTENIMIENTO EN SIST. DE CALEFACCIÓN
Regulación de las instalaciones existentes ante los entes correspondintes.
Limpieza de equipos, retiro de turbina para reparar y completar, bobinado en motor que incluye cambio de rulemanes, capacitor, polea, contactor e instalación de transformador y control de limites.
Adecuación de todos los equipos de calefacción.
VARIOS
Reacondicionamiento de puertas interiores
Colocación de rejas en laboratorios
Reposición de picaportes en puertas de aulas
Reparación de carpinterias (puertas y ventanas), y colocación de regillas de
ventilación en puertas.
COLEGIO PROVINCIAL ALICIA MOREU DE JUSTO CENS N° 1 | RIO GRANDE | MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN SANITARIA
Verificación de instalación de agua fria y caliente
- Arreglo de cisterna, la misma presenta una importante rajadura.
Verificación de instalación cloacal - Camaras de Inspección
Verificación del estado de artefactos sanitarios
- Perdidas en artefactos sanitarios de baños de docentes.
MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN DE GAS
MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELECTRICA
Reposición de artefactos de iluminación, interior y exterior.
SISTEMAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD
Recarga y reposición de matafuegos
Reparación de alarmas (incendio y robo)
Adaptación de puertas en SUM como S.E.
MANTENIMIENTO EN SIST. DE CALEFACCIÓN
Regulación de las instalaciones existentes ante los entes correspondintes.
VARIOS
Reparación de sist. de apertura en ventanas
Reposición de picaportes en puertas interiores
CENTRO POLIVALENTE DE ARTE | RIO GRANDE | MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN SANITARIA
Verificación de instalación de agua fria y caliente
Verificación de instalación cloacal - Camaras de Inspección
Verificación del estado de artefactos sanitarios
- Reparación de mochilas en sanitarios de alumnos
MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN DE GAS
MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELECTRICA
Reposición de artefactos de iluminación
Verificacion de circuitos en sala de musica, cambio de llaves, luminarias.
SISTEMAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD
Recarga y reposición de matafuegos
Reparación de puerta de ingreso y adaptación de la misma como S.E.
MANTENIMIENTO EN SIST. DE CALEFACCIÓN
Regulación de las instalaciones existentes ante los entes correspondintes.
Calefacción insuficinte en varios sectores áulicos y administrativos, reforzar.
HASPEN | RIO GRANDE | MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN SANITARIA
Verificación de instalación de agua fria y caliente
Verificación de instalación cloacal - Camaras de Inspección
Verificación del estado de artefactos sanitarios
MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN DE GAS
MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELECTRICA
Reposición de artefactos de iluminación, y reparación de luces de emergencias.
SISTEMAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD
Recarga y reposición de matafuegos
MANTENIMIENTO EN SIST. DE CALEFACCIÓN
Regulación de las instalaciones existentes ante los entes correspondintes.
Verificación de sistema de calefacción en ala izquierda. Insuficiente en algunos secotores.
VARIOS
Reparación de brazos de empuje en aberturas.
Cambiar sistema de apertura en puertas del colector, colocación de cerraduras.
Reposición de puerta int. Retirada para su reparación, baño.
TREJO NOEL | TOLHUIN | MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN SANITARIA
Verificación de instalación de agua fria y caliente
Verificación de instalación cloacal - Camaras de Inspección
Verificación del estado de artefactos sanitarios
MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN DE GAS
Ejecucion de nueva instalacion de gas y regularizacion de la misma.
MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELECTRICA
Reposición de artefactos de iluminación
SISTEMAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD
Recarga y reposición de matafuegos
MANTENIMIENTO EN SIST. DE CALEFACCIÓN
Regulación de las instalaciones existentes ante los entes correspondintes.
Verificacion de calderas, bombas y tableros de comando.
Reparacion y mantenimineto de artefactos, radiadores y fan coil.
VARIOS
Mantenimiento en ascensor
COLEGIO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA N° 1 | RÍO GRANDE | MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN SANITARIA
Verificación de instalación de agua fria y caliente
Verificación de instalación cloacal - Camaras de Inspección
Verificación del estado de artefactos sanitarios
- Solución al problema de las camaras sépticas (se tapan)
- Reparación de artefactos en gral., flotantes, friferias, tapas, pulsadores.
MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN DE GAS
MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELECTRICA
Puesta en funcionamiento del sist. de luz de emergencia en todo el
establecimiento
Reposición de artefactos de iluminación
SISTEMAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD
Recarga y reposición de matafuegos
Construcción de salidas de emergencias para el sector de Taller (escaleras)
MANTENIMIENTO EN SIST. DE CALEFACCIÓN
Regulación de las instalaciones existentes ante los entes correspondintes.
Verificación de equipos de calefacción en planta alta y baja (sector viejo)
Anulación, sellado y cambio de posición en conductos de planta alta.
Reparación de equipo, cambio de electroválvula, piloto y termocupla
VARIOS
Limpieza de canaletas en todo el establecimiento
COLEGIO GUEVARA | RÍO GRANDE | MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN SANITARIA
Verificación de instalación de agua fria y caliente
Verificación de instalación cloacal - Camaras de Inspección
Verificación del estado de artefactos sanitarios
MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN DE GAS
MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELECTRICA
Instalacion de 2do. Medidor y redistribucion interna de toda la instalacion existente.
Reposición de artefactos de iluminación
SISTEMAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD
Recarga y reposición de matafuegos
MANTENIMIENTO EN SIST. DE CALEFACCIÓN
Regulación de las instalaciones existentes ante los entes correspondintes.
Rotura de bomba en area de calderas
VARIOS
Reparación de aberturas, sector biblioteca.
Reparacion o cambio de puertas de emergencias y porton.
DIRECCIÓN, VINCULACIÓN EDUCACIÓN Y TRABAJO | RÍO GRANDE | RECUPERACION DE EDIFICIO.
DEPOSITO DE PATRIMONIO | RÍO GRANDE | MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN SANITARIA
Verificación de instalación de agua fria y caliente
Verificación de instalación cloacal - Camaras de Inspección
Verificación del estado de artefactos sanitarios
MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN DE GAS
MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELECTRICA
Reposición de artefactos de iluminación
SISTEMAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD
Recarga y reposición de matafuegos
Verificacion de tablero y circuitos electricos.
MANTENIMIENTO EN SIST. DE CALEFACCIÓN
Regulación de las instalaciones existentes ante los entes correspondintes.
COLEGIO FAVALORO | RÍO GRANDE | MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN SANITARIA
Verificación de instalación de agua fria y caliente
Verificación de instalación cloacal - Camaras de Inspección
Verificación del estado de artefactos sanitarios
MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN DE GAS
MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELECTRICA
Reposición de artefactos de iluminación
SISTEMAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD
Recarga y reposición de matafuegos
MANTENIMIENTO EN SIST. DE CALEFACCIÓN
Regulación de las instalaciones existentes ante los entes correspondintes.
VARIOS
Ejecucion de desagues pluviales
CENTRO DE ARTES Y OFICIOS EX - ESCUELA N° 4 | RÍO GRANDE | MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN SANITARIA
Verificación de instalación de agua fria y caliente
Verificación de instalación cloacal - Camaras de Inspección
Verificación del estado de artefactos sanitarios
MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN DE GAS
MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELECTRICA
Reposición de artefactos de iluminación
Ejecución de instalación de alimentación a talleres varios
SISTEMAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD
Recarga y reposición de matafuegos
MANTENIMIENTO EN SIST. DE CALEFACCIÓN
Regulación de las instalaciones existentes ante los entes correspondintes.
VARIOS
Recambio de pisos existentes por piso ceramico
Cambio de Calefactores
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA | RÍO GRANDE | MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN SANITARIA
Verificación de instalación de agua fria y caliente
Verificación de instalación cloacal - Camaras de Inspección
Verificación del estado de artefactos sanitarios
MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN DE GAS
MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELECTRICA
Reposición de artefactos de iluminación
Verificacion de tableros y circuitos electricos.
SISTEMAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD
Recarga y reposición de matafuegos
MANTENIMIENTO EN SIST. DE CALEFACCIÓN
Regulación de las instalaciones existentes ante los entes correspondintes.
Cambio y reparacion de equipos de aire.
VARIOS
Filtraciones en SUM, y areas administrativas (D.EGB 3 y POLIMODAL)
Colocacion de piso ceramico en oficina privada.