## USHUAIA
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
MINISTERIO DE EDUCACION CULTURA CIENCIA Y TECNOLOGIA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
NECESIDADES EDILICIAS DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PROVINCIAL, PREVISTAS A RESOLVER EN EL RECESO ESCOLAR DE INVIERNO AÑO 2009.-
Según requerimiento de los diferentes Establecimientos Educacionales y relevamientos realizados por la Dirección de Infraestructura Escolar M.E.C.C. y T.
DEPARTAMENTO DE USHUAIA
ORGANISMO EJECUTOR
ESTABLECIMIENTO/ | DESCRIPCIÓN DE REFACCIONES Y/O TAREAS DE MANTENIMIENTO | M. E.C.C. y T. |  | PLAZO | OBSERVACIONES
EDIFICIO |  |  | M .O y S. P. | OBRA
INSTALACION SANITARIA:
| Limpieza de tanques y depósitos de reserva de agua, según disposición Nº 481/ 97 D.P.O.S.S. |  | X |  | Tarea ejecutada
| Verificación y Adecuación de Instalación Sanitaria, incluye reposición de artefactos, griferías y otros. |  | X | Rec. Esc. Inv.
INSTALACION ELECTRICA:
| Verificación de la instalación existente, incluye reposición de artefactos y elementos ( termomagnéticas, disyuntores, tubos, lamparas, etc.) |  | X | Rec. Esc. Inv.
JARDÍN DE INFANTES Nº 2 | CALEFACCIÓN:
BARQUITO TRAVIESO | Mantenimiento de Calderas y radiadores ( se recomienda realizar trabajos de ajuste y sustitución de piezas del sistema) |  | X | Rec. Esc. Inv.
| Mantenimiento de equipos de aire caliente (motores, bolilleros, correas, quemadores, camaras de combustión, etc.) y limpieza integral de conductos |  | X | Rec. Escol.
CARPINTERÍAS:
| Reparación de carpínterias metálicas (ventanas exteriores) por filtraciones de agua, sector frontal del edificio. |  | X | Rec. Esc. Inv.
SISTEMAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD: Según Normativas de Seguridad en Vigencia.
| Verificación y recarga de extintores, tipo ABC. | X |  |  | Recargados a la fecha
| Completamiento y acondicionamiento de equipos de Iluminación de emergencia (Salas y Sanitarios) |  | X | Rec. Esc. Inv.
OTRAS OBRAS:
| Adecuación reglamentaria de rampa existente para personas minusválidas. |  | X | Rec. Verano
| Reposición de piso de Salas superficie aprox. 300 m2. |  | X | Rec. E. Verano
| Ejecución de sanitario para discapacitados. |  | X | Rec. Verano
INSTALACION SANITARIA:
| Limpieza de tanques y depósitos de reserva de agua, según disposición Nº 481/ 97 D.P.O.S.S. |  | X |  | Tarea ejecutada
| Reacondicionar sanitarios de Salas, incluye reposición de artefactos y griferías. | X |  | Rec. Esc. Inv.
INSTALACION DE GAS Y CALEFACCIÓN
| Mantenimiento de equipos de aire caliente (motores, bolilleros, correas, quemadores, camaras de combustión, etc.) y limpieza integral de conductos |  | X | Rec. Esc. Inv.
INSTALACION ELECTRICA:
JARDÍN DE INFANTES Nº 7 | Verificación de la instalación, incluye reposición de artefactos y elementos ( termomagnéticas, disyuntores, tubos, lamparas, etc.) |  | X | Rec. Esc. Inv.
PIEDRA LIBRE | CARPINTERÍAS:
| Reparación y pintura de carpínterias metálicas (ventanas y puertas exteriores) |  | X | Rec. Esc. Inv.
SISTEMAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD: Según Normativas de Seguridad en Vigencia.
| Verificación y recarga de extintores, tipo ABC. | X |  |  | Recargados a la fecha
| Actualización y Mantenimiento del Sistema de Alarma de Robo e Incendio DSC, Incluye reposición de sensores, baterías y otros. | X |  | Urgente | Mant. a Ejecutar
| Provisión y colocación, en sala de música, de salida de emergencia reglamentaria, puerta metálica c/barral antipánico |  | X | Rec. E. Verano
| Ejecución de escalera metálica para evacuación de salas ubicadas en sector posterior del edificio. |  | X | Rec. E. Verano
| Reposición de puertas de salidas de emergencias de salas, sector posterior del edificio. |  | X | Rec. E. Verano
Completamiento y acondicionamiento de equipos de Iluminación de emergencia.
OTRAS OBRAS:
| Adecuación Hall de Acceso y rampa de discapacitados, sectores de con fisuras. |  | X | Rec. E. Verano
| Reparación cerco perimetral, portones metálico y columnas del terreno destinado al uso area de recreación abierta del jardín. |  | X | Rec. E. Verano
| Ejecución de muro de contención sector posterior del terreno, incluye mejoramiento del sector previsto para evacuación. |  | X | Rec. E. Verano
| Ejecución de vereda municipal calefaccionada en sector de acceso del edificio. |  | X | Rec. E. Verano
| Reposición de piso S.U.M., superficie aprox. 400 m2. |  | X | Rec. E. Verano
Datos a: Julio 2009
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
MINISTERIO DE EDUCACION CULTURA CIENCIA Y TECNOLOGIA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
NECESIDADES EDILICIAS DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PROVINCIAL, PREVISTAS A RESOLVER EN EL RECESO ESCOLAR DE INVIERNO AÑO 2009.-
Según requerimiento de los diferentes Establecimientos Educacionales y relevamientos realizados por la Dirección de Infraestructura Escolar M.E.C.C. y T.
DEPARTAMENTO DE USHUAIA
ORGANISMO EJECUTOR
ESTABLECIMIENTO/ | DESCRIPCIÓN DE REFACCIONES Y/O TAREAS DE MANTENIMIENTO | M. E.C.C. y T. |  | PLAZO | OBSERVACIONES
EDIFICIO |  |  | M .O y S. P. | OBRA
INSTALACION SANITARIA:
| Limpieza de tanques y depósitos de reserva de agua, según disposición Nº 481/ 97 D.P.O.S.S. |  | X |  | Tarea ejecutada
INSTALACION ELECTRICA:
| Verificación de la instalación, incluye reposición de artefactos y elementos ( termomagnéticas, disyuntores, tubos, lamparas, etc.) |  | X | Rec. Esc. Inv.
JARDÍN DE INFANTES Nº 8 | INSTALACION DE GAS Y CALEFACCIÓN
CAMINITO DE COLORES | Regularización de instalación de gas existente ante CAMUZZI GAS DEL SUR. |  | X | Rec. E. Verano
| Mantenimiento de equipos de aire caliente (motores, bolilleros, correas, quemadores, camaras de combustión, etc.) y limpieza integral de conductos |  | X | Rec. Esc. Inv.
| Provisión y colocación de extractor de aire en cocina y adecuación campana y rejillas de renovación de aire. |  | X | Rec. Esc. Inv.
SISTEMAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD: Según Normativas de Seguridad en Vigencia.
| Verificación y recarga de extintores, tipo ABC. | X |  | Urgente | Recarga a ejecutar
| Actualización y Mantenimiento del Sistema de Alarma de Robo e Incendio DSC, Incluye reposición de sensores, baterías y otros. | X |  | Urgente | Tarea en Ejecución
| Completamiento y acondicionamiento de equipos de Iluminación de emergencia. |  | X | Rec. Esc. Inv.
OTRAS OBRAS:
| Ejecución de vereda municipal calefaccionada . |  | X | Rec. E. Verano
| Ejecución muro de contención y completamiento cerco perimetral, según limites del terreno. |  | X | Rec. E. Verano
INSTALACION SANITARIA:
| mejoramiento instalación sanitaria de baños de salas (reposición de tapas de inodoro, de mochila, flotadores, pulsaodres etc.) |  | X | Rec. Esc. Inv.
| Reposición de griferías en piletones de salas |  | X | Rec. Esc. Inv.
| Reposición de cañeria de descarga de agua de piletones de salas (existente caños de plomo con perdidas) |  | X | Rec. Esc. Inv.
REVESTIMIENTOS:
JARDÍN DE INFANTES Nº 10 | Reparación de revestimiento de piletones existentes en salas |  | X | Rec. Esc. Inv.
CHOWEN | CARPINTERÍAS:
| Reposición de puertas de madera internas de aulas |  | X | Rec. E. Verano
| Prov. y colocación de puerta de S.E. Local cocina. |  | X | Rec. E. Verano
SISTEMAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD: Según Normativas de Seguridad en Vigencia.
| Verificación y recarga de extintores, tipo ABC. | X |  |  | Recargados a la fecha
| Actualización y Mantenimiento del Sistema de Alarma de Robo e Incendio DSC, Incluye reposición de sensores, baterías y otros. | X |  |  | Tarea ejecutada
| Completamiento y acondicionamiento de equipos de Iluminación de emergencia. |  | X | Rec. Esc. Inv.
OTRAS OBRAS:
| Ejecución de sanitario para discapacitados, según Ley Prov. Nº 48. |  | X | Rec. E. Verano
| Ejecución reglamentaria de rampa para personas minusválidas. |  | X |  | Tarea ejecutada
Datos a: Julio 2009
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
MINISTERIO DE EDUCACION CULTURA CIENCIA Y TECNOLOGIA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
NECESIDADES EDILICIAS DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PROVINCIAL, PREVISTAS A RESOLVER EN EL RECESO ESCOLAR DE INVIERNO AÑO 2009.-
Según requerimiento de los diferentes Establecimientos Educacionales y relevamientos realizados por la Dirección de Infraestructura Escolar M.E.C.C. y T.
DEPARTAMENTO DE USHUAIA
ORGANISMO EJECUTOR
ESTABLECIMIENTO/ | DESCRIPCIÓN DE REFACCIONES Y/O TAREAS DE MANTENIMIENTO | M. E.C.C. y T. |  | PLAZO | OBSERVACIONES
EDIFICIO |  |  | M .O y S. P. | OBRA
INSTALACION SANITARIA:
JARDÍN DE INFANTES Nº 14 | Limpieza de tanques y depósitos de reserva de agua, según disposición Nº 481/ 97 D.P.O.S.S. |  | X |  | Tarea ejecutada
CARAMELOS SURTIDOS | Verificación y Adecuación de Instalación Sanitaria |  | X | Rec. Esc. Inv.
INSTALACION ELECTRICA:
| Verificación de la instalación, incluye reposición de artefactos y elementos ( termomagnéticas, disyuntores, tubos, lamparas, etc.) |  | X | Rec. Esc. Inv.
CALEFACCIÓN:
| Mantenimiento de equipos de aire caliente (motores, bolilleros, correas, quemadores, camaras de combustión, etc.) y limpieza integral de conductos |  | X | Rec. Esc. Inv.
SISTEMAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD: Según Normativas de Seguridad en Vigencia.
| Verificación y recarga de extintores, tipo ABC. | X |  |  | Recargados a la fecha
| Provisión e instalación de sistema de alarma inteligente contra robo e incendio , tipo DSC o similar. | X |  | Rec. E. Verano
| Completamiento y acondicionamiento de equipos de Iluminación de emergencia. |  | X | Rec. Esc. Inv.
| Acondicionamiento de puerta de S.E.,sector frontal del edificio, incluye señalización reglamentaria. |  | X | Rec. Esc. Inv.
OTRAS OBRAS:
| Terminación y adecuación sistema de drenaje existente en muro medianero, sector lateral izquierdo del edificio |  | X | Rec. E. Verano
INSTALACION SANITARIA:
JARDÍN DE INFANTES Nº 15 | Limpieza de tanques y depósitos de reserva de agua, según disposición Nº 481/ 97 D.P.O.S.S. |  | X |  | Tarea ejecutada
INSTALACION ELECTRICA:
| Verificación de la instalación, incluye reposición de artefactos y elementos ( termomagnéticas, disyuntores, tubos, lamparas, etc.) |  | X | Rec. Esc. Inv.
CALEFACCIÓN:
| Mantenimiento de equipos de aire caliente (motores, bolilleros, correas, quemadores, camaras de combustión, etc.) y limpieza integral de conductos |  | X | Rec. Esc. Inv.
SISTEMAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD: Según Normativas de Seguridad en Vigencia.
| Verificación y recarga de extintores, tipo ABC. | X |  | Rec. Esc. Inv. | Urgente
| Provisión e instalación de sistema de alarma inteligente contra robo e incendio , tipo DSC o similar. | X |  | Rec. E. Verano
| Acondicionamiento de puertas de S.E.,existentes en el edificio escolar, incluye señalización reglamentaria. |  | X | Rec. Esc. Inv.
OTRAS OBRAS:
| Reposición de piso Sala de Música, superficie aprox. 55 m2. |  | X | Rec. E. Verano
| Reposición de mueble bajo mesadas y otros equipamientos de la Cocina. |  | X | Rec. E. Verano
INSTALACION SANITARIA:
| Limpieza de tanques y depósitos de reserva de agua, según disposición Nº 481/ 97 D.P.O.S.S. |  | X |  | Tarea ejecutada
| Verificación y Adecuación de Instalación Sanitaria |  | X | Rec. Esc. Inv.
JARDÍN DE INFANTES Nº 18 | INSTALACION ELECTRICA:
CARUCHAS | Verificación de la instalación, incluye reposición de artefactos y elementos ( termomagnéticas, disyuntores, tubos, lamparas, etc.) |  | X | Rec. Esc. Inv.
CALEFACCIÓN:
| Mantenimiento de equipos de aire caliente (motores, bolilleros, correas, quemadores, camaras de combustión, etc.) y limpieza integral de conductos |  | X | Rec. Esc. Inv.
| Reposición de 1 Equipo de Calefacción de aire caliente. 60.000 kcal/h. |  | X | Rec. Esc. Inv. | Tarea en ejecución
PISOS:
| Reparación y reposición de piso existente en S.U.M., sup. estimada 250 m2. |  | X | Rec. E. Verano
SISTEMAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD: Según Normativas de Seguridad en Vigencia.
| Verificación y recarga de extintores, tipo ABC. ( Servicio en Gestión de Contratación) | X |  |  | Tarea ejecutada
| Actualización y Mantenimiento del Sistema de Alarma de Robo e Incendio DSC, Incluye reposición de sensores, baterías y otros. | X |  |  | Tarea ejecutada
Completamiento y acondicionamiento de equipos de Iluminación de emergencia.
OTRAS OBRAS:
| Ejecución de sanitario para discapacitados, según Ley Prov. Nº 48. |  | X | Rec. E. Verano
Datos a: Julio 2009
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
MINISTERIO DE EDUCACION CULTURA CIENCIA Y TECNOLOGIA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
NECESIDADES EDILICIAS DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PROVINCIAL, PREVISTAS A RESOLVER EN EL RECESO ESCOLAR DE INVIERNO AÑO 2009.-
Según requerimiento de los diferentes Establecimientos Educacionales y relevamientos realizados por la Dirección de Infraestructura Escolar M.E.C.C. y T.
DEPARTAMENTO DE USHUAIA
ORGANISMO EJECUTOR
ESTABLECIMIENTO/ | DESCRIPCIÓN DE REFACCIONES Y/O TAREAS DE MANTENIMIENTO | M. E.C.C. y T. |  | PLAZO | OBSERVACIONES
EDIFICIO |  |  | M .O y S. P. | OBRA
INSTALACION SANITARIA:
| Limpieza de tanques y depósitos de reserva de agua, según disposición Nº 481/ 97 D.P.O.S.S. |  | X |  | Tarea ejecutada
ESCUELA PROVINCIAL Nº1 | Verificación y Adecuación de Instalación Sanitaria, incluye reposición de artefactos, griferías y otros. |  | X | Rec. Esc. Inv.
DOMINGO F. SARMIENTO | Adecuación desagües cloacales, camaras ubicados en sector posterior del Gimnasio y patio interno. |  | X | Rec. E. Verano
INSTALACION ELECTRICA:
| Verificación de la instalación, incluye reposición de artefactos y elementos ( termomagnéticas, disyuntores, tubos, lamparas, etc.) |  | X | Rec. Esc. Inv.
INSTALACION DE GAS Y CALEFACCIÓN:
| Finalización de regularización de instalación de gas existente ante CAMUZZI GAS DEL SUR. |  | X | Rec. Esc. Inv.
| Reposición de equipos de aire caliente y Reparación (motores, bolilleros, correas, quemadores, camaras de combustión, etc.) incluye |  | X | Rec. Esc. Inv.
| Limpieza Integral de conductos de Calefacción. |  | X | Rec. Esc. Inv.
CARPINTERÍAS:
| Reparación de carpinterías (ventanas), reposición de brazos de empuje y otros herrajes. |  | X | Rec. Esc. Inv.
PISOS:
| Provisión y colocación de piso de alto tránsito y antideslizante en S.U.M., sup. 380 m2. |  | X | Rec. E. Verano
CUBIERTA:
| Reparación por filtraciones sectores Planta Alta y S.U.M. |  | X | Rec. Esc. Inv.
SISTEMAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD: Según Normativas de Seguridad en Vigencia.
| Verificación y recarga de extintores, tipo ABC. | X |  |  | Tarea ejecutada
| Actualización y Mantenimiento del Sistema de Alarma de Robo e Incendio DSC, Incluye reposición de sensores, baterías y otros. | X |  | Rec. Esc. Inv. | Urgente
| Adecuación y Señalización reglamentaria de salidas de emergencias. |  | X | Rec. Esc. Inv.
| Recambiar hojas de Puerta de Emergencia en circulación sector de Gimnasio, según Normativas de Seguridad en vigencia. |  | X | Rec. E. Verano
| Completamiento y acondicionamiento de equipos de Iluminación de emergencia. |  | X | Rec. E. Verano
OTRAS OBRAS:
| Refacción depósito ubicado en subsuelo: Reposición de bomba y ejecución de canaleta de desague pluvial. | X |  | Rec. Esc. Inv. | Tarea ejecutada
| Refacción Integral muros revestimientos e instalaciones. | X |  | Rec. Esc. Inv. | Tarea ejecutada
INSTALACION SANITARIA:
| Limpieza de tanques y depósitos de reserva de agua, según disposición Nº 481/ 97 D.P.O.S.S. |  | X |  | Tarea ejecutada
ESCUELA PROVINCIAL Nº3 | Verificación y Adecuación de Instalación Sanitaria, incluye reposición de artefactos, griferías y otros. |  | X | Rec. Esc. Inv.
"MONSEÑOR FAGNANO" | INSTALACION ELECTRICA:
| Verificación de la instalación, incluye reposición de artefactos y elementos ( termomagnéticas, disyuntores, tubos, lamparas, etc.) |  | X | Rec. Esc. Inv.
INSTALACION DE GAS Y CALEFACCION
| Reposición de equipos de aire caliente y Reparación (motores, bolilleros, correas, quemadores, camaras de combustión, etc.) incluye |  | X | Rec. Esc. Inv.
| Limpieza Integral de conductos de Calefacción. |  | X | Rec. Esc. Inv.
SISTEMAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD: Según Normativas de Seguridad en Vigencia.
| Verificación y recarga de extintores, tipo ABC. | X |  |  | Tarea ejecutada
| Provisión e instalación de sistema de alarma inteligente contra robo e incendio , tipo DSC o similar. | X |  | Rec. E. Verano
| Revisión y puesta en funcionamiento de la red de agua contra incendio |  | X | Rec. E. Verano
Adecuación y Señalización reglamentaria de salidas de emergencias.
Completamiento y acondicionamiento de equipos de Iluminación de emergencia.
OTRAS OBRAS:
| Finalización y puesta en funcionamiento de vereda municipal completa. |  | X | Rec. Esc. Inv.
Datos a: Julio 2009
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
MINISTERIO DE EDUCACION CULTURA CIENCIA Y TECNOLOGIA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
NECESIDADES EDILICIAS DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PROVINCIAL, PREVISTAS A RESOLVER EN EL RECESO ESCOLAR DE INVIERNO AÑO 2009.-
Según requerimiento de los diferentes Establecimientos Educacionales y relevamientos realizados por la Dirección de Infraestructura Escolar M.E.C.C. y T.
DEPARTAMENTO DE USHUAIA
ORGANISMO EJECUTOR
ESTABLECIMIENTO/ | DESCRIPCIÓN DE REFACCIONES Y/O TAREAS DE MANTENIMIENTO | M. E.C.C. y T. |  | PLAZO | OBSERVACIONES
EDIFICIO |  |  | M .O y S. P. | OBRA
INSTALACION SANITARIA:
| Limpieza de tanques y depósitos de reserva de agua, según disposición Nº 481/ 97 D.P.O.S.S. |  | X | Rec. Esc. Inv.
| Provisión de instalación de bomba cloradora para potabilizar el agua. |  | X | Rec. Esc. Inv.
ESCUELA PROVINCIAL Nº 6 | Verificación y Adecuación de Instalación Sanitaria, incluye ejecutar aislación termica de cañería de agua exterior. |  | X | Rec. Esc. Inv.
PROVINCIA ENTRE RIOS | Adecuación del Sistema cloacal existente, construcción de cámara séptica, incluye la ejecución de un nuevo pozo absorvente. |  | X | Rec. E. Verano
INSTALACION ELECTRICA:
| Provisión de un Generador eléctrico autónomo, a gas licuado y/o disel, según cálculo. | X |  | Rec. E. Verano | PROMER
| Verificación de la instalación, incluye reposición de artefactos y elementos ( termomagnéticas, disyuntores, tubos, lamparas, etc.) |  | X | Rec. Esc. Inv.
CALEFACCIÓN:
| Reposición de caloramas individuales( limpieza y reposición de termocuplas, válvulas, llaves de paso etc.) |  | X | Rec. Esc. Inv.
SISTEMAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD: Según Normativas de Seguridad en Vigencia.
| Verificación y recarga de extintores, tipo ABC. | X |  | Urgente
| Adecuación y Señalización reglamentaria de salidas de emergencias. |  | X | Urgente
Completamiento y acondicionamiento de equipos de Iluminación de emergencia.
CARPINTERIAS:
| Reparación de hojas de ventanas, incluye herrajes |  | X | Rec. Esc. Inv.
| Sellar vidrios por filtraciones. |  | X | Rec. Esc. Inv.
OTRAS OBRAS:
| Obra de Ampliación: Sala de informática y S.U.M. Sup. Estimada 350 m2. |  | X | Rec. E. Verano | Prog. Nac. Infraestructura
Casa del Director | Ampliación dormitorio y Sanitario, sup estimada 12 m2 cubiertos. |  | X | Rec. E. Verano
| Refacciones varias: cubierta, estructura de piso, reposición de pisos, Instalaciones y otros. |  | X | Rec. E. Verano
INSTALACION SANITARIA:
| Limpieza de tanques y depósitos de reserva de agua, según disposición Nº 481/ 97 D.P.O.S.S. |  | X |  | Tarea ejecutada
ESCUELA PROVINCIAL Nº 9 | Verificación y Adecuación de Instalación Sanitaria, incluye reposición de artefactos, griferías y otros. |  | X | Rec. Esc. Inv.
CDTE. LUIS PIEDRABUENA | INSTALACION ELECTRICA:
| Verificación de la instalación, incluye reposición de artefactos y elementos ( termomagnéticas, disyuntores, tubos, lamparas, etc.). |  | X | Rec. Esc. Inv.
| Reacondicionar sistema de iluminación exterior. |  | X | Rec. Esc. Inv.
C.E.N.S. Nº 302 | INSTALACION DE GAS Y CALEFACCION
| Reposición de equipos de aire caliente ( 2 Equipos de 100.000 kcal/h.) y Reparación (motores, bolilleros, correas, quemadores, camaras de combustión, etc.) incluye |  | X | Rec. Esc. Inv. | Tarea prev. a ejectuar
| Limpieza Integral de conductos de Calefacción, incluye Regularización interna de gas. |  | X | Rec. Esc. Inv.
SISTEMAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD: Según Normativas de Seguridad en Vigencia.
| Verificación y recarga de extintores, tipo ABC. | X |  |  | Recargados a la fecha
| Provisión e instalación de sistema de alarma inteligente contra robo e incendio , tipo DSC o similar. | X |  | Rec. E. Verano
| Proveer y colocar Puerta de Emergencia con barra antipánico en sector de Aula. |  | X | Rec. E. Verano
Ejecución de rampa de evacuación par S.E. existente en aula, sobre calle Río Grande, según Normativas de Seguridad en vigencia.
| Revisión y puesta en funcionamiento de la red de agua contra incendio |  | X | Urgente
Completamiento y acondicionamiento de equipos de Iluminación de emergencia.
OTRAS OBRAS:
| Provisión y colocación de revestimiento antideslizante en sector de escalera de acceso y rampa para discapacitados. |  | X | Rec. E. Verano
| Costrucción de Depósito para elementos de limpieza. Sup. Aprox 30 m2. |  | X | Rec. E. Verano
| Finalización de vereda municipal (con sistema de calefacción), completa. |  | X | Urgente
Datos a: Julio 2009
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
MINISTERIO DE EDUCACION CULTURA CIENCIA Y TECNOLOGIA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
NECESIDADES EDILICIAS DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PROVINCIAL, PREVISTAS A RESOLVER EN EL RECESO ESCOLAR DE INVIERNO AÑO 2009.-
Según requerimiento de los diferentes Establecimientos Educacionales y relevamientos realizados por la Dirección de Infraestructura Escolar M.E.C.C. y T.
DEPARTAMENTO DE USHUAIA
ORGANISMO EJECUTOR
ESTABLECIMIENTO/ | DESCRIPCIÓN DE REFACCIONES Y/O TAREAS DE MANTENIMIENTO | M. E.C.C. y T. |  | PLAZO | OBSERVACIONES
EDIFICIO |  |  | M .O y S. P. | OBRA
INSTALACION SANITARIA:
| Limpieza de tanques y depósitos de reserva de agua, según disposición Nº 481/ 97 D.P.O.S.S. |  | X |  | Tarea ejecutada
| Verificación y Adecuación de Instalación Sanitaria, incluye reposición de artefactos, griferías y otros. |  | X | Rec. Esc. Inv.
| Adecuación de Instalación cloacal en sanit de docentes. |  | X | Rec. Esc. Inv.
ESCUELA PROVINCIAL Nº 13 | INSTALACION ELECTRICA:
ALTE. G. BROWN | Verificación de la instalación, incluye reposición de artefactos y elementos ( termomagnéticas, disyuntores, tubos, lamparas, etc.) |  | X | Rec. Esc. Inv.
| Reacondicionar sistema de iluminación exterior. |  | X | Rec. Esc. Inv.
INSTALACION DE GAS Y CALEFACCION
ESCUELA PROVINCIAL Nº 30 | Provisión y colocación de nuevo sistema de calefacción (calderas, radiadores e instalación ), con sala de máquinas independiente. |  | X | Rec. E. Verano
| Mantenimiento de equipos de aire caliente (motores, bolilleros, correas, quemadores, camaras de combustión, etc.) y limpieza integral de conductos |  | X | Rec. Esc. Inv.
OSHOVIA | existente en gimnasio.
CARPINTERÍAS:
| Reposición de ventanas exteriores metálicas existentes por carpinterías de PVC. |  | X | Rec. E. Verano
REVESTIMIENTOS:
| Reposición de placas deterioradas de muros interiores, sector aulas, similar a existente. |  | X | Rec. Esc. Inv.
SISTEMAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD: Según Normativas de Seguridad en Vigencia.
| Verificación y recarga de extintores, tipo ABC. | X |  |  | Recargados a la fecha
| Reparación y señalización reglamentaria de salidas de emergencias. |  | X | Rec. Esc. Inv.
| Mantenimineto de Iluminación emergencia. |  | X | Rec. Esc. Inv.
| Revisión y puesta en funcionamiento de la red de agua contra incendio, incluye reposición de elementos de bocas de agua. |  | X | Rec. Esc. Inv.
| Actualización y Mantenimiento del Sistema de Alarma de Robo e Incendio DSC, Incluye reposición de sensores, baterías y otros. | X |  |  | Tarea ejecutada
| Reposición de vidrios existentes en S.U.M. y Administración, Por vidrios de seguridad .Cantidad estimada 120 m2. | X |  | Rec. Esc. Inv.
| Reparación de Salidas de Emergencias en S.U.M. y circulaciones, incluye reposición de barrales y otros. | X |  | Rec. Esc. Inv. | Tarea en ejecución
OTRAS OBRAS:
| Reparación y laqueado de piso de madera del gimansio. |  | X | Rec. E. Verano
| Reparación de Cerco Perimetral exterior, incluye portones. |  | X | Rec. Esc. Inv.
Datos a: Julio 2009
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
MINISTERIO DE EDUCACION CULTURA CIENCIA Y TECNOLOGIA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
NECESIDADES EDILICIAS DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PROVINCIAL, PREVISTAS A RESOLVER EN EL RECESO ESCOLAR DE INVIERNO AÑO 2009.-
Según requerimiento de los diferentes Establecimientos Educacionales y relevamientos realizados por la Dirección de Infraestructura Escolar M.E.C.C. y T.
DEPARTAMENTO DE USHUAIA
ORGANISMO EJECUTOR
ESTABLECIMIENTO/ | DESCRIPCIÓN DE REFACCIONES Y/O TAREAS DE MANTENIMIENTO | M. E.C.C. y T. |  | PLAZO | OBSERVACIONES
EDIFICIO |  |  | M .O y S. P. | OBRA
INSTALACION SANITARIA:
| Limpieza de tanques y depósitos de reserva de agua, según disposición Nº 481/ 97 D.P.O.S.S. |  | X |  | Tarea ejecutada
ESCUELA PROVINCIAL Nº 15 | Verificación y Adecuación de Instalación Sanitaria, incluye reposición de artefactos, griferías y otros. |  | X | Rec. Esc. Inv.
CENTENARIO DE USHUAIA | Reposición de Artefactos Sanitario en baños de alumnos |  | X | Rec. Esc. Inv.
| Reacondicionar Instalación Sanitaria en sector cocina, reposición de piletas de patio y ventilación del sistema. |  | X | Rec. Esc. Inv.
INSTALACION ELECTRICA:
| Verificación de la instalación, incluye reposición de artefactos y elementos ( termomagnéticas, disyuntores, tubos, lamparas, etc.) |  | X | Rec. Esc. Inv.
| Reacondicionar sistema de iluminación exterior. |  | X | Rec. Esc. Inv.
INSTALACION DE GAS Y CALEFACCION
| Reposición de caloramas inviduales de 6000 kcal/ hs. Cantidad aprox. 20 caloramas TB. |  | X | Rec. Esc. Inv.
| Reposición de equipos de calefacción de 50.000 kcal/ hs. Cantidad 2. |  | X | Rec. Esc. Inv.
CARPINTERÍAS:
| Reposición de puertas placas de aulas y sanitarios, incluye reposición de herrajes y guarda mano y guarda pie.Cant. Aprox. 20. |  | X | Rec. Esc. Inv.
SISTEMAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD: Según Normativas de Seguridad en Vigencia.
| Verificación y recarga de extintores, tipo ABC. | X |  |  | Recargados a la fecha
| Provisión e instalación de Iluminación de Emergencia. |  | X | Urgente
| Adecuación y señalización reglamentaria de salidas de emergencias. |  | X | Urgente
| Actualización y Mantenimiento del Sistema de Alarma de Robo e Incendio DSC, Incluye reposición de sensores, baterías y otros. | X |  |  | Tarea ejecutada
| Revisión y puesta en funcionamiento de la red de agua contra incendio, incluye reposición de elementos de bocas de agua. |  | X | Urgente
ARTEFACTOS Y EQUIPAMIENTO:
| Provisión y colocación de nuevos artefactos industriales ( cocina y horno.) | X |  | Rec. Esc. Inv.
OTRAS OBRAS:
| Reparación de cubierta por filtraciones, incluye reposición de chapas. |  | X | Rec. Esc. Inv.
| Ejecución de nuevo piso del gimansio, incluye sistema de drenaje (deteriorado por filtraciones de agua.) |  | X | Urgente | Sin uso a la fecha
Datos a: Julio 2009
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
MINISTERIO DE EDUCACION CULTURA CIENCIA Y TECNOLOGIA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
NECESIDADES EDILICIAS DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PROVINCIAL, PREVISTAS A RESOLVER EN EL RECESO ESCOLAR DE INVIERNO AÑO 2009.-
Según requerimiento de los diferentes Establecimientos Educacionales y relevamientos realizados por la Dirección de Infraestructura Escolar M.E.C.C. y T.
DEPARTAMENTO DE USHUAIA
ORGANISMO EJECUTOR
ESTABLECIMIENTO/ | DESCRIPCIÓN DE REFACCIONES Y/O TAREAS DE MANTENIMIENTO | M. E.C.C. y T. |  | PLAZO | OBSERVACIONES
EDIFICIO |  |  | M .O y S. P. | OBRA
INSTALACION SANITARIA:
| Limpieza de tanques y depósitos de reserva de agua, según disposición Nº 481/ 97 D.P.O.S.S. |  | X |  | Tarea ejecutada
ESCUELA PROVINCIAL Nº 16 | Verificación y Adecuación de Instalación Sanitaria, incluye reposición de artefactos, griferías y otros. |  | X | Rec. Esc. Inv.
DR. ARTURO M.BAS | INSTALACION ELECTRICA:
| Verificación de la instalación, incluye reposición de artefactos y elementos ( termomagnéticas, disyuntores, tubos, lamparas, etc.) |  | X | Rec. Esc. Inv.
| Reacondicionar sistema de iluminación exterior. |  | X | Rec. Esc. Inv.
C.E.N.T. Nº 11 | CALEFACCIÓN:
| limpieza integral de conductos. |  | X | Rec. Esc. Inv.
| Adecuación sistema de calefacción sector comedor. |  | X | Rec. Esc. Inv.
REVESTIMIENTOS:
| Reposición de revestimientos (cerámico) en sanitarios de alumnos. Sup. aprox 300 m2. |  | X | Rec. Esc. Inv.
| CARPINTERÍAS: |  | X | Rec. Escol.
| Reposición de ventanas exteriores metálicas existentes por carpinterías de PVC. |  | X | Rec. E. Verano
SISTEMAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD: Según Normativas de Seguridad en Vigencia.
| Verificación y recarga de extintores, tipo ABC. | X |  |  | Recargados a la fecha
| Provisión e instalación de sistema de alarma inteligente contra robo e incendio , tipo DSC o similar. | X |  | Rec. E. Verano
| Provisión e instalación de Iluminación de Emergencia. |  | X | Urgente
| Adecuación y señalización reglamentaria de salidas de emergencias, incluye gimnasio. |  | X | Urgente
| Revisión y puesta en funcionamiento de la red de agua contra incendio, incluye reposición de elementos de bocas de agua. |  | X | Urgente
ARTEFACTOS Y EQUIPAMIENTO:
| mantenimiento y reparación de cocina y otros artefactos industriales (freidora, horno y otros.) |  | X | Rec. Esc. Inv.
| Reposición de extractores de aire en cocina, incluye adecuación de campana. |  | X | Rec. Esc. Inv.
| Reposición de mesada de cocina, se recomienda ejecutar a medida con madera dura, incluye herrajes y accesorios. |  | X | Rec. Esc. Inv.
OTRAS OBRAS:
| Reposición de piso de rampa y escalera interna del S.U.M. |  | X | Rec. Esc. Inv.
| Verificación del funcionamiento de la vereda municipal (con sistema de calefacción). |  | X | Urgente
| Completamiento de Obra de Ampliación: Comedor, Cocina, Depósito y Laboratorio de Ciencias. Sup. Estimada 300m2 |  | X | Rec. E. Verano
Datos a: Julio 2009
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
MINISTERIO DE EDUCACION CULTURA CIENCIA Y TECNOLOGIA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
NECESIDADES EDILICIAS DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PROVINCIAL, PREVISTAS A RESOLVER EN EL RECESO ESCOLAR DE INVIERNO AÑO 2009.-
Según requerimiento de los diferentes Establecimientos Educacionales y relevamientos realizados por la Dirección de Infraestructura Escolar M.E.C.C. y T.
DEPARTAMENTO DE USHUAIA
ORGANISMO EJECUTOR
ESTABLECIMIENTO/ | DESCRIPCIÓN DE REFACCIONES Y/O TAREAS DE MANTENIMIENTO | M. E.C.C. y T. |  | PLAZO | OBSERVACIONES
EDIFICIO |  |  | M .O y S. P. | OBRA
INSTALACION SANITARIA:
| Limpieza de tanques y depósitos de reserva de agua, según disposición Nº 481/ 97 D.P.O.S.S. |  | X |  | Tarea ejecutada
ESCUELA PROVINCIAL Nº 22 | Verificación y Adecuación de Instalación Sanitaria, incluye reposición de artefactos, griferías y otros. |  | X | Rec. Esc. Inv.
BAHIA GOLONDRINA | Adecuación instalación de cloca interna, sector cocina y sanitario de alumnos planta baja. |  | X | Rec. Esc. Inv.
INSTALACION ELECTRICA:
| Verificación de la instalación, incluye reposición de artefactos y elementos ( termomagnéticas, disyuntores, tubos, lamparas, etc.) |  | X | Rec. Esc. Inv.
INSTALACION DE GAS Y CALEFACCION
| Provisión e instalación de calefacción ( radiadores y/o calefactores individuales ) en local de Gabinete P.Baja. |  | X | Rec. Esc. Inv.
PISOS:
| Provisión y colocación de piso de alto tránsito y antideslizante en escalera exterior, sector planta alta, sup estimada 100m2. |  | X | Rec. E. Verano
SISTEMAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD: Según Normativas de Seguridad en Vigencia.
| Verificación y recarga de extintores, tipo ABC. | X |  |  | Recargados a la fecha
| Actualización y Mantenimiento del Sistema de Alarma de Robo e Incendio DSC, Incluye reposición de sensores, baterías y otros. | X |  |  | Tarea ejecutada
| Provisión e instalación de Iluminación de Emergencia. |  | X | Urgente
| Adecuación y señalización reglamentaria de salidas de emergencias, incluye gimnasio. |  | X | Urgente
| Revisión y puesta en funcionamiento de la red de agua contra incendio, incluye reposición de elementos de bocas de agua. |  | X | Urgente
ARTEFACTOS Y EQUIPAMIENTO:
| Provisión y colocación de nuevos artefactos industriales ( cocina, freidora, horno y otros.) | X |  | Rec. Esc. Inv.
| Provisión e instalación de extractores de aire en cocina, incluye adecuación de campana. |  | X | Rec. Esc. Inv.
OTRAS OBRAS:
| Adecuación de junta sismica existente en acceso principal. |  | X | Rec. Esc. Inv.
| Limpieza exterior de terreno, incluye retiro de material existente. |  | X | Rec. Esc. Inv.
Datos a: Julio 2009
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
MINISTERIO DE EDUCACION CULTURA CIENCIA Y TECNOLOGIA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
NECESIDADES EDILICIAS DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PROVINCIAL, PREVISTAS A RESOLVER EN EL RECESO ESCOLAR DE INVIERNO AÑO 2009.-
Según requerimiento de los diferentes Establecimientos Educacionales y relevamientos realizados por la Dirección de Infraestructura Escolar M.E.C.C. y T.
DEPARTAMENTO DE USHUAIA
ORGANISMO EJECUTOR
ESTABLECIMIENTO/ | DESCRIPCIÓN DE REFACCIONES Y/O TAREAS DE MANTENIMIENTO | M. E.C.C. y T. |  | PLAZO | OBSERVACIONES
EDIFICIO |  |  | M .O y S. P. | OBRA
INSTALACION SANITARIA:
| Limpieza de tanques y depósitos de reserva de agua, según disposición Nº 481/ 97 D.P.O.S.S. |  | X |  | Tarea ejecutada
| Verificación y Adecuación de Instalación Sanitaria, incluye reposición de artefactos, griferías y otros. |  | X | Rec. Esc. Inv.
ESCUELA PROVINCIAL Nº24 | INSTALACION ELECTRICA:
DR. RUIZ GALÁN JUAN | Verificación de la instalación, incluye reposición de artefactos y elementos ( termomagnéticas, disyuntores, tubos, lamparas, etc.) |  | X | Rec. Esc. Inv.
INSTALACION DE GAS Y CALEFACCION
ESC. PARA ADULTOS Nº 1 | Reposición de 4 equipos de aire caliente de 50000 kcal/ hs y Reparación (motores, bolilleros, correas, quemadores, camaras de combustión, |  | X | Rec. Esc. Inv.
y otros) incluye limpieza Integral de conductos de Calefacción.
CARPINTERÍAS:
| Provisión y colocación de brazos de empuje en vantanas de aulas. |  | X | Rec. Esc. Inv.
SISTEMAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD: Según Normativas de Seguridad en Vigencia.
| Verificación y recarga de extintores, tipo ABC. | X |  |  | Recargados a la fecha
| Actualización y Mantenimiento del Sistema de Alarma de Robo e Incendio DSC, Incluye reposición de sensores, baterías y otros. | X |  |  | Tarea ejecutada
| Provisión e instalación de Iluminación de Emergencia. |  | X | Urgente
| Adecuación y señalización reglamentaria de salidas de emergencias. |  | X | Urgente
| Mejoramiento del sector de evacuación de Biblioteca, sobre calle Río Grande. |  | X | Urgente
ARTEFACTOS Y EQUIPAMIENTO:
| Provisión y colocación de nuevos artefactos industriales ( cocina, freidora, horno y otros.) | X |  | Rec. Esc. Inv.
| Provisión de extractores de aire en cocina. |  | X | Rec. Esc. Inv.
OTRAS OBRAS:
| Reparación de cubierta por filtraciones, sector biblioteca, comedor y cocina, incluye reposición de chapas y canaletas a medida. |  | X | Urgente
| Ejecución de vereda municipal (con sistema de calefacción). |  | X | Urgente
| Ejecución de rampa de acceso S.U.M., según Ley 48 de Discapacidad | X |  | Urgente | Tarea prev. a ejecutar
Datos a: Julio 2009
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
MINISTERIO DE EDUCACION CULTURA CIENCIA Y TECNOLOGIA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
NECESIDADES EDILICIAS DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PROVINCIAL, PREVISTAS A RESOLVER EN EL RECESO ESCOLAR DE INVIERNO AÑO 2009.-
Según requerimiento de los diferentes Establecimientos Educacionales y relevamientos realizados por la Dirección de Infraestructura Escolar M.E.C.C. y T.
DEPARTAMENTO DE USHUAIA
ORGANISMO EJECUTOR
ESTABLECIMIENTO/ | DESCRIPCIÓN DE REFACCIONES Y/O TAREAS DE MANTENIMIENTO | M. E.C.C. y T. |  | PLAZO | OBSERVACIONES
EDIFICIO |  |  | M .O y S. P. | OBRA
INSTALACION SANITARIA:
| Limpieza de tanques y depósitos de reserva de agua, según disposición Nº 481/ 97 D.P.O.S.S. |  | X |  | Tarea ejecutada
| Verificación y Adecuación de Instalación Sanitaria, incluye reposición de artefactos, griferías y otros. |  | X | Rec. Esc. Inv.
INSTALACION ELECTRICA:
| Verificación de la instalación, incluye reposición de artefactos y elementos ( termomagnéticas, disyuntores, tubos, lamparas, etc.) |  | X | Rec. Esc. Inv.
INSTALACION DE GAS Y CALEFACCION
ESCUELA PROVINCIAL Nº 31 | Reposición de equipos de aire caliente y Reparación (motores, bolilleros, correas, quemadores, camaras de combustión, etc.) incluye |  | X | Rec. Esc. Inv.
JUANA MANSO | REVESTIMIENTOS:
| Reposición de revestimientos de muros en sanitarios de alumnos |  | X | Rec. Esc. Inv.
PISOS:
| Colocación de piso antideslizante en escalera exitente en circulación de aulas, incluye colocación de nariz. |  | X | Urgente
CARPINTERÍAS:
| Provisión y colocación de brazos de empuje en vantanas de aulas. |  | X | Rec. Esc. Inv.
SISTEMAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD: Según Normativas de Seguridad en Vigencia.
| Verificación y recarga de extintores, tipo ABC | X |  |  | Recargados a la fecha
| Provisión e instalación de sistema de alarma inteligente contra robo e incendio , tipo DSC o similar. | X |  | Rec. E. Verano.
| Provisión e instalación de Iluminación de Emergencia. |  | X | Urgente
| Adecuación y señalización reglamentaria de salidas de emergencias. |  | X | Urgente
| Provisión y colocación de salida de emergencia reglamentaria sector circulación subsuelo, incluye rampa y portones en cerco perim. Existente. |  | X | Urgente
| Revisión y puesta en funcionamiento de la red de agua contra incendio, incluye reposición de elementos de bocas de agua. |  | X | Urgente
ARTEFACTOS Y EQUIPAMIENTO:
| Provisión de cocina industrial | X |  | Rec. Esc. Inv.
| Provisión de extractores de aire en cocina, incluye campana. |  | X | Rec. Esc. Inv.
| Provisión y colocación de pileta tipo industrial en cocina, incluye modificación de mesada existente |  | X | Rec. Esc. Inv.
OTRAS OBRAS:
| Mantenimiento de Ascensor existente, según Ordenanza Municipal en vigencia | X |  | Urgente | Tarea prev. a ejecutar
Datos a: Julio 2009
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
MINISTERIO DE EDUCACION CULTURA CIENCIA Y TECNOLOGIA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
NECESIDADES EDILICIAS DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PROVINCIAL, PREVISTAS A RESOLVER EN EL RECESO ESCOLAR DE INVIERNO AÑO 2009.-
Según requerimiento de los diferentes Establecimientos Educacionales y relevamientos realizados por la Dirección de Infraestructura Escolar M.E.C.C. y T.
DEPARTAMENTO DE USHUAIA
ORGANISMO EJECUTOR
ESTABLECIMIENTO/ | DESCRIPCIÓN DE REFACCIONES Y/O TAREAS DE MANTENIMIENTO | M. E.C.C. y T. |  | PLAZO | OBSERVACIONES
EDIFICIO |  |  | M .O y S. P. | OBRA
INSTALACION SANITARIA:
| Limpieza de tanques y depósitos de reserva de agua, según disposición Nº 481/ 97 D.P.O.S.S. |  | X |  | Tarea ejecutada
ESCUELA PROVINCIAL Nº 34 | Verificación y Adecuación de Instalación Sanitaria, incluye reposición de artefactos, griferías y otros. |  | X | Rec. Esc. Inv.
YAK- HARUIN | INSTALACION ELECTRICA:
| Verificación de la instalación, incluye reposición de artefactos y elementos ( termomagnéticas, disyuntores, tubos, lamparas, etc.) |  | X | Rec. Esc. Inv.
CALEFACCIÓN:
| Mantenimiento de equipos de aire caliente (motores, bolilleros, correas, quemadores, camaras de combustión, etc.) y limpieza integral de conductos |  | X | Urgente
| Reposición de equipos de calefacción de 50.000 kcal/ hs. Cantidad 2. |  | X | Rec. Esc. Inv.
CARPINTERÍAS:
| Reposición de ventanas metálicas de aulas por carpinterías de PVC: |  | X | Rec. E. Verano.
| Reparación de puertas placas de aulas y sanitarios, incluye reposición de herrajes y guarda mano y guarda pie. |  | X | Rec. Esc. Inv.
| Reposición de vidrios existentes por vidrios tipo termopanel | X |  | Rec. Esc. Inv. | Tarea prev. a ejecutar
SISTEMAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD: Según Normativas de Seguridad en Vigencia.
| Verificación y recarga de extintores, tipo ABC. | X |  |  | Recargados a la fecha
| Actualización y Mantenimiento del Sistema de Alarma de Robo e Incendio DSC, Incluye reposición de sensores, baterías y otros. | X |  |  | Tarea ejecutada
| Provisión e instalación de Iluminación de Emergencia. |  | X | Urgente
| Adecuación y señalización reglamentaria de salidas de emergencias. |  | X | Urgente
ARTEFACTOS Y EQUIPAMIENTO:
| mantenimiento y reparación de cocina y otros artefactos industriales. |  | X | Rec. Esc. Inv.
| Mantenimiento de extractores de aire en cocina, incluye campana. |  | X | Rec. Esc. Inv.
OTRAS OBRAS:
| Adecuación de rampa para discapacitados, según Ley Prov. Nº 48. |  | X | Rec. E. Verano.
| Mejoramiento de sector posterior del edificio, Adecuación drenajes y desagües pluviales existentes. |  | X | Rec. E. Verano.
Datos a: Julio 2009
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
MINISTERIO DE EDUCACION CULTURA CIENCIA Y TECNOLOGIA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
NECESIDADES EDILICIAS DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PROVINCIAL, PREVISTAS A RESOLVER EN EL RECESO ESCOLAR DE INVIERNO AÑO 2009.-
Según requerimiento de los diferentes Establecimientos Educacionales y relevamientos realizados por la Dirección de Infraestructura Escolar M.E.C.C. y T.
DEPARTAMENTO DE USHUAIA
ORGANISMO EJECUTOR
ESTABLECIMIENTO/ | DESCRIPCIÓN DE REFACCIONES Y/O TAREAS DE MANTENIMIENTO | M. E.C.C. y T. |  | PLAZO | OBSERVACIONES
EDIFICIO |  |  | M .O y S. P. | OBRA
INSTALACION SANITARIA:
| Limpieza de tanques y depósitos de reserva de agua, según disposición Nº 481/ 97 D.P.O.S.S. |  | X |  | Tarea ejecutada
| Verificación y Adecuación de Instalación Sanitaria, incluye reposición de artefactos, griferías y otros. |  | X | Rec. Esc. Inv.
ESCUELA PROVINCIAL Nº 39 | INSTALACION ELECTRICA:
MIRADOR DEL OLIVIA | Verificación de la instalación, incluye reposición de artefactos y elementos ( termomagnéticas, disyuntores, tubos, lamparas, etc.) |  | X | Rec. Esc. Inv.
| Reacondicionar sistema de iluminación exterior. |  | X | Rec. Esc. Inv.
INSTALACION DE GAS Y CALEFACCION
| Mantenimiento de equipos de aire caliente (motores, bolilleros, correas, quemadores, camaras de combustión, etc.) y limpieza integral de conductos |  | X | Rec. Esc. Inv.
| Reposición de equipos de aire caliente (1 Equipos de 60.000 kcal/h.), incluye Regularización Interna de Gas. |  | X | Rec. E. Verano.
PISOS:
| Reposición de piso existente en S.U.M, cocina, comedor, aulas y hall de acceso. Sup. Aprox. 600 m2. |  | X | Rec. E. Verano.
CARPINTERÍAS:
| Reparación de puertas placas de aulas y sanitarios, incluye reposición de herrajes y guarda mano y guarda pie. |  | X | Rec. Esc. Inv.
| Provisión y colocación de brazos de empuje en vantanas de aulas. |  | X | Rec. Esc. Inv.
SISTEMAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD: Según Normativas de Seguridad en Vigencia.
| Verificación y recarga de extintores, tipo ABC. | X |  |  | Recargados a la fecha
| Provisión e instalación de sistema de alarma inteligente contra robo e incendio , tipo DSC o similar. | X |  |  | Tarea ejecutada
| Provisión e instalación de Iluminación de Emergencia. |  | X | Urgente
| Adecuación y señalización reglamentaria de salidas de emergencias. |  | X | Urgente
ARTEFACTOS Y EQUIPAMIENTO:
| mantenimiento y reparación de cocina y otros artefactos industriales (freidora, horno y otros.) |  | X | Rec. Esc. Inv.
| Reparación y mantenimiento de extractores de aire en cocina, incluye campana. |  | X | Rec. Esc. Inv.
OTRAS OBRAS:
| Completamiento del Cerco Perimetral de Predio. |  | X | Rec. E. Verano.
Datos a: Julio 2009
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
MINISTERIO DE EDUCACION CULTURA CIENCIA Y TECNOLOGIA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
NECESIDADES EDILICIAS DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PROVINCIAL, PREVISTAS A RESOLVER EN EL RECESO ESCOLAR DE INVIERNO AÑO 2009.-
Según requerimiento de los diferentes Establecimientos Educacionales y relevamientos realizados por la Dirección de Infraestructura Escolar M.E.C.C. y T.
DEPARTAMENTO DE USHUAIA
ORGANISMO EJECUTOR
ESTABLECIMIENTO/ | DESCRIPCIÓN DE REFACCIONES Y/O TAREAS DE MANTENIMIENTO | M. E.C.C. y T. |  | PLAZO | OBSERVACIONES
EDIFICIO |  |  | M .O y S. P. | OBRA
INSTALACION SANITARIA:
| Limpieza de tanques y depósitos de reserva de agua, según disposición Nº 481/ 97 D.P.O.S.S. |  | X |  | Tarea ejecutada
| Verificación y Adecuación de Instalación Sanitaria, incluye reposición de artefactos, griferías y otros. |  | X | Rec. Esc. Inv.
| Construcción de cisterna de agua e Instalación de bomba presurizadora, según Normativas D.P.O.S.S. |  | X | Rec. E. Verano.
INSTALACION ELECTRICA:
COLEGIO TÉCNICO PROV. | Verificación de la instalación, incluye reposición de artefactos y elementos ( termomagnéticas, disyuntores, tubos, lamparas, etc.) |  | X | Rec. Esc. Inv.
OLGA B. DE ARKO | Sector talleres adecuación instalación existente, según Normativas de seguridad en vigencia. |  | X | Rec. E. Verano.
INSTALACION DE GAS Y CALEFACCION
| Reubicación de Calderas existentes en Sala de Máquinas independiente al edificio. |  | X | Rec. E. Verano.
| Mantenimiento de Calderas y radiadores ( se recomienda realizar trabajos de ajuste y sustitución de piezas del sistema) |  | X | Rec. Esc. Inv.
| Mantenimiento de equipos de aire caliente (motores, bolilleros, correas, quemadores, camaras de combustión, etc.) y limpieza integral de conductos |  | X | Rec. Esc. Inv.
| Reposición de equipo de aire caliente de 100.000 kcal/ hs, ubicado en S.U.M. |  | X | Rec. Esc. Inv. | Tarea prev. a ejecutar
SISTEMAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD: Según Normativas de Seguridad en Vigencia.
| Verificación y recarga de extintores, tipo ABC. | X |  |  | Recargados a la fecha
| Provisión e instalación reglamentaría de salidas de emergencia en talleres. |  | X | Urgente
| Actualización y Mantenimiento del Sistema de Alarma de Robo e Incendio DSC, Incluye reposición de sensores, baterías y otros. | X |  |  | Tarea ejecutada
| Provisión e instalación de Iluminación de Emergencia. |  | X | Urgente
| Revisión y puesta en funcionamiento de la red de agua contra incendio, incluye reposición de elementos de bocas de agua. |  | X | Urgente
OTRAS OBRAS:
| Ampliación del Área de Taller Planta Baja y Alta: Factibilidad de ejecución sector calle Darwin. |  | X | Rec. E. Verano.
| Adecuación y puesta en funcionamiento de ascensor existente, según lo establecido en ordenanza municipal 2274/ 2000. | X |  |  | Tarea ejecutada
| Adecuación estructural de entrepiso de ducto de Sanitarios de alumnos 1er. y 2do piso. |  | X | Rec. Esc. Inv.
Datos a: Julio 2009
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
MINISTERIO DE EDUCACION CULTURA CIENCIA Y TECNOLOGIA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
NECESIDADES EDILICIAS DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PROVINCIAL, PREVISTAS A RESOLVER EN EL RECESO ESCOLAR DE INVIERNO AÑO 2009.-
Según requerimiento de los diferentes Establecimientos Educacionales y relevamientos realizados por la Dirección de Infraestructura Escolar M.E.C.C. y T.
DEPARTAMENTO DE USHUAIA
ORGANISMO EJECUTOR
ESTABLECIMIENTO/ | DESCRIPCIÓN DE REFACCIONES Y/O TAREAS DE MANTENIMIENTO | M. E.C.C. y T. |  | PLAZO | OBSERVACIONES
EDIFICIO |  |  | M .O y S. P. | OBRA
INSTALACION SANITARIA:
| Limpieza de tanques y depósitos de reserva de agua, según disposición Nº 481/ 97 D.P.O.S.S. |  | X |  | Tarea ejecutada
| Verificación y Adecuación de Instalación Sanitaria de alumnos, incluye reposición de artefactos, griferías, revestimientos y otros. |  | X | Rec. Esc. Inv.
COLEGIO PROVINCIAL | Adecuación completa de sistema cloacal, sector bateria sanitario de alumnos. |  | X | Rec. Esc. Inv.
DR. J. M. SOBRAL | INSTALACION ELECTRICA:
| Verificación de la instalación, incluye reposición de artefactos y elementos ( termomagnéticas, disyuntores, tubos, lamparas, etc.) |  | X | Rec. Esc. Inv.
Acondicionamiento de Iluminación exaterior, instalación de artefactos con fotocélula.
INSTALACION DE GAS Y CALEFACCION
| Reubicación de Calderas existentes en Sala de Máquinas independiente al edificio. |  | X | Rec. E. Verano.
| Mantenimiento de Calderas y radiadores ( se recomienda realizar trabajos de ajuste y sustitución de piezas del sistema) |  | X | Rec. Esc. Inv.
CARPINTERÍAS:
| Reparación de puertas placas de aulas y sanitarios, incluye reposición de herrajes y guarda mano y guarda pie. |  | X | Rec. Esc. Inv.
SISTEMAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD: Según Normativas de Seguridad en Vigencia.
| Verificación y recarga de extintores, tipo ABC. | X |  |  | Recargados a la fecha
| Adecuación y señalización reglamentaria de salidas de emergencias. |  | X | Urgente
| Provisión e Instalación de sistema de alarma inteligente contra robo e incendio , tipo DSC. | X |  |  | Tarea ejecutada
| Provisión e instalación de Iluminación de Emergencia. |  | X | Urgente
| Revisión y puesta en funcionamiento de la red de agua contra incendio, incluye reposición de elementos de bocas de agua. |  | X | Urgente
ARTEFACTOS Y EQUIPAMIENTO:
| Mantenimiento y reparación de cocina y otros artefactos industriales. |  | X | Rec. Esc. Inv.
| Provisión y colocación de extractores de aire en cocina, incluye adecuación campana. |  | X | Rec. Esc. Inv.
OTRAS OBRAS:
| Reparación de cerco perimetral (mallas y columnas). |  | X | Rec. Esc. Inv.
Datos a: Julio 2009
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
MINISTERIO DE EDUCACION CULTURA CIENCIA Y TECNOLOGIA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
NECESIDADES EDILICIAS DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PROVINCIAL, PREVISTAS A RESOLVER EN EL RECESO ESCOLAR DE INVIERNO AÑO 2009.-
Según requerimiento de los diferentes Establecimientos Educacionales y relevamientos realizados por la Dirección de Infraestructura Escolar M.E.C.C. y T.
DEPARTAMENTO DE USHUAIA
ORGANISMO EJECUTOR
ESTABLECIMIENTO/ | DESCRIPCIÓN DE REFACCIONES Y/O TAREAS DE MANTENIMIENTO | M. E.C.C. y T. |  | PLAZO | OBSERVACIONES
EDIFICIO |  |  | M .O y S. P. | OBRA
INSTALACION SANITARIA:
| Limpieza de tanques y depósitos de reserva de agua, según disposición Nº 481/ 97 D.P.O.S.S. |  | X |  | Tarea ejecutada
| Verificación y Adecuación de Instalación Sanitaria, incluye reposición de artefactos, griferías y otros. |  | X | Rec. Esc. Inv.
CENTRO POLIVALENTE | Adecuación completa de sistema cloacal, sector cantina y acometida del servicio. |  | X | Rec. Esc. Inv.
DE ARTE | INSTALACION ELECTRICA:
| Verificación de la instalación, incluye reposición de artefactos y elementos ( termomagnéticas, disyuntores, tubos, lamparas, etc.) |  | X | Rec. Esc. Inv.
| Adecuación de tableros eléctricos. |  | X | Rec. Esc. Inv.
| Verificación completa de la Instalación Eléctrica sector Boxes de Música. |  | X | Rec. Esc. Inv.
INSTALACION DE GAS Y CALEFACCION
| Mantenimiento de equipos de aire caliente (motores, bolilleros, correas, quemadores, camaras de combustión, etc.) y limpieza integral de conductos |  | X | Rec. Esc. Inv.
CARPINTERÍAS:
| Colocación de Brazo de empuje en hojas de ventilación de aulas. |  | X | Rec. Esc. Inv.
| Reposición de hojas de ventiluces de aulas, incluye reposición de herrajes. |  | X | Rec. Esc. Inv.
| Reparación de puertas placas de aulas y sanitarios, incluye reposición de herrajes y guarda mano y guarda pie. |  | X | Rec. Esc. Inv.
SISTEMAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD: Según Normativas de Seguridad en Vigencia.
| Verificación y recarga de extintores, tipo ABC. | X |  |  | Recargados a la fecha
| Adecuación y señalización reglamentaria de salidas de emergencias. |  | X | Urgente
| Provisión y colocación de sistema de iluminación de emergencia. |  | X | Urgente
| Provisión e Instalación de sistema de alarma inteligente contra robo e incendio , tipo DSC. | X |  | Rec. E. Verano.
| Revisión y puesta en funcionamiento de la red de agua contra incendio |  | X | Urgente
ARTEFACTOS Y EQUIPAMIENTO:
| Provisión y colocación de nuevos artefactos industriales ( cocina, freidora, horno y otros.) |  | X | Rec. Escol.
| Provisión y colocación de extractores de aire en cocina, incluye campana. |  | X | Rec. Escol.
OTRAS OBRAS:
| Ejecución de vereda , según ordenanza Municipal en vigencia. |  | X | Rec. E. Verano.
| Ampliación Cocina 40 m2 aprox. |  | X | Rec. E. Verano.
| Reparación de cerco perimetral (mallas y columnas). |  | X | Rec. E. Verano.
| Reposición de revestimiento metálico exterior, antepechos y mochetas de ventanas. |  | X | Rec. E. Verano.
| Mantenimiento de Ascensor existente, según Ordenanza Municipal en vigencia | X |  | Urgente | Tarea prev. a ejecutar
Datos a: Julio 2009
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
MINISTERIO DE EDUCACION CULTURA CIENCIA Y TECNOLOGIA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
NECESIDADES EDILICIAS DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PROVINCIAL, PREVISTAS A RESOLVER EN EL RECESO ESCOLAR DE INVIERNO AÑO 2009.-
Según requerimiento de los diferentes Establecimientos Educacionales y relevamientos realizados por la Dirección de Infraestructura Escolar M.E.C.C. y T.
DEPARTAMENTO DE USHUAIA
ORGANISMO EJECUTOR
ESTABLECIMIENTO/ | DESCRIPCIÓN DE REFACCIONES Y/O TAREAS DE MANTENIMIENTO | M. E.C.C. y T. |  | PLAZO | OBSERVACIONES
EDIFICIO |  |  | M .O y S. P. | OBRA
INSTALACION SANITARIA:
| Limpieza de tanques y depósitos de reserva de agua, según disposición Nº 481/ 97 D.P.O.S.S. |  | X |  | Tarea ejecutada
| Verificación y Adecuación de Instalación Sanitaria, incluye reposición de artefactos, griferías, revestimientos y otros. |  | X | Rec. Esc. Inv.
COLEGIO PROVINCIAL | Adecuación completa de sistema cloacal, sector sanitario de alumnos. |  | X | Rec. Esc. Inv.
JOSE MARTÍ | INSTALACION ELECTRICA:
| Verificación de la instalación, incluye reposición de artefactos y elementos ( termomagnéticas, disyuntores, tubos, lamparas, etc.) |  | X | Rec. Esc. Inv.
INSTALACION DE GAS Y CALEFACCION
| Mantenimiento de Calderas y radiadores ( se recomienda realizar trabajos de ajuste y sustitución de piezas del sistema) |  | X | Rec. Esc. Inv.
CARPINTERÍAS:
| Reposición de ventanas existentes deterioradas por carpinterías de PVC, incluye reposición de herrajes y vidrios. |  | X | Rec. E. Verano.
| Reposición de puertas placas de aulas y sanitarios, incluye herrajes, guarda mano y guarda pie. |  | X | Rec. Esc. Inv.
| Reposición de puertas metálicas del ingreso principal, incluye herrajes y barrales contrapanico. |  | X | Rec. Esc. Inv.
SISTEMAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD: Según Normativas de Seguridad en Vigencia.
| Verificación y recarga de extintores, tipo ABC. | X |  | Urgente | Tarea prev. a ejecutar
| Adecuación y señalización reglamentaria de salidas de emergencias. |  | X | Urgente
| Provisión y colocación de sistema de iluminación de emergencia. |  | X | Urgente
| Provisión e instalación de sistema de alarma inteligente contra robo e incendio , tipo DSC. | X |  |  | Tarea ejecutada
| Mejoramiento sector de evacuación, Salida de emergencia Posterior. ( Nivelar terreno y Ejecución de Rampa ) |  | X | Rec. E. Verano.
| Reposición de vidrios por vdrios de seguridad sector hall de ingreso y escalera. |  | X | Rec. Esc. Inv.
OTRAS OBRAS:
| Ejecución de Refuerzo Estructural del edificio, según cálculo. |  | X | Largo Plazo
Datos a: Julio 2009
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
MINISTERIO DE EDUCACION CULTURA CIENCIA Y TECNOLOGIA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
NECESIDADES EDILICIAS DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PROVINCIAL, PREVISTAS A RESOLVER EN EL RECESO ESCOLAR DE INVIERNO AÑO 2009.-
Según requerimiento de los diferentes Establecimientos Educacionales y relevamientos realizados por la Dirección de Infraestructura Escolar M.E.C.C. y T.
DEPARTAMENTO DE USHUAIA
ORGANISMO EJECUTOR
ESTABLECIMIENTO/ | DESCRIPCIÓN DE REFACCIONES Y/O TAREAS DE MANTENIMIENTO | M. E.C.C. y T. |  | PLAZO | OBSERVACIONES
EDIFICIO |  |  | M .O y S. P. | OBRA
INSTALACION SANITARIA:
| Limpieza de tanques y depósitos de reserva de agua, según disposición Nº 481/ 97 D.P.O.S.S. |  | X |  | Tarea ejecutada
| Verificación y Adecuación de Instalación Sanitaria, incluye reposición de artefactos, griferías y otros. |  | X | Rec. Esc. Inv.
INSTALACION ELECTRICA:
COLEGIO PROVINCIAL | Verificación de la instalación, incluye reposición de artefactos y elementos ( termomagnéticas, disyuntores, tubos, lamparas, etc.) |  | X | Rec. Esc. Inv.
ERNESTO SABATO | Adecuación de tableros eléctricos. |  | X | Rec. Esc. Inv.
| Reacondicionar sistema de iluminación exterior. |  | X | Rec. Esc. Inv.
| Verificación completa de la Instalación eléctrica sector planta baja. |  | X | Rec. Esc. Inv.
INSTALACION DE GAS Y CALEFACCION
| Mantenimiento de Calderas y radiadores ( se recomienda realizar trabajos de ajuste y sustitución de piezas del sistema) |  | X | Rec. Esc. Inv.
| Adecuación sistema Losa Radiante, sector planta baja. |  | X | Rec. Esc. Inv.
CARPINTERÍAS:
| Reposición de puertas de acceso principal, según Normativas de Seguridad en vigencia. |  | X | Rec. Esc. Inv.
SISTEMAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD: Según Normativas de Seguridad en Vigencia.
| Verificación y recarga de extintores, tipo ABC. | X |  |  | Tarea ejecutada
Provisión y colocación de sistema de iluminación de emergencia.
| Provisión e instalación de sistema de alarma inteligente contra robo e incendio , tipo DSC. | X |  | Urgente | Tarea en ejecución
| Reparación de, Salidas de emergencia laterales ( reposición de barrales contrapánico). |  | X | Urgente
| Revisión y puesta en funcionamiento de la red de agua contra incendio |  | X | Urgente
OTRAS OBRAS:
| Mantenimiento de Ascensor existente, según Ordenanza Municipal en vigencia | X |  | Urgente | Tarea prevista a ejecutar
| Reparación de portón metálico de acceso del cerco perimetral ( nivelar y herrajes). |  | X | Rec. Esc. Inv.
| Finalización Obra 2da etapa Ampliación (Aulas y talleres.) |  | X | Urgente
| Construcción de 3ra etapa (S.U.M. y Centro de Recursos Pedagógicos.) |  | X | Rec. E. Verano.
Datos a: Julio 2009
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
MINISTERIO DE EDUCACION CULTURA CIENCIA Y TECNOLOGIA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
NECESIDADES EDILICIAS DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PROVINCIAL, PREVISTAS A RESOLVER EN EL RECESO ESCOLAR DE INVIERNO AÑO 2009.-
Según requerimiento de los diferentes Establecimientos Educacionales y relevamientos realizados por la Dirección de Infraestructura Escolar M.E.C.C. y T.
DEPARTAMENTO DE USHUAIA
ORGANISMO EJECUTOR
ESTABLECIMIENTO/ | DESCRIPCIÓN DE REFACCIONES Y/O TAREAS DE MANTENIMIENTO | M. E.C.C. y T. |  | PLAZO | OBSERVACIONES
EDIFICIO |  |  | M .O y S. P. | OBRA
INSTALACION SANITARIA:
| Limpieza de tanques y depósitos de reserva de agua, según disposición Nº 481/ 97 D.P.O.S.S. |  | X |  | Tarea ejecutada
| Verificación y Adecuación de Instalación Sanitaria, incluye reposición de artefactos, griferías y otros. |  | X | Rec. Esc. Inv.
COLEGIO PROVINCIAL | INSTALACION ELECTRICA:
LOS ANDES | Verificación de la instalación, incluye reposición de artefactos y elementos ( termomagnéticas, disyuntores, tubos, lamparas, etc.) |  | X | Rec. Esc. Inv.
| Reacondicionar sistema de iluminación exterior. (con sensores) |  | X | Urgente
INSTALACION DE GAS Y CALEFACCION
| Mantenimiento de Calderas y radiadores ( se recomienda realizar trabajos de ajuste y sustitución de piezas del sistema) |  | X | Rec. Esc. Inv.
CARPINTERÍAS:
| Reposición de puertas de salidas de emergencia existente por puertas reglementarias ( metálicas y con barral contra pánico). |  | X | Urgente
REVESTIMIENTOS:
| Reposición de revestimientos azulejos en sanitario de alumnos y docentes. |  | X | Rec. Esc. Inv.
PISOS:
| Ejecución de cubierta para canchas y demarcación en S.U.M., se sugiere ejecución de nueva carpeta. | X |  | Rec. Esc. Inv. | Tarea prev. a ejecutar
SISTEMAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD: Según Normativas de Seguridad en Vigencia.
| Verificación y recarga de extintores, tipo ABC. | X |  | Urgente | Tarea prev. a ejecutar
| Adecuación y señalización reglamentaria de salidas de emergencias. |  | X | Urgente
| Provisión y colocación de sistema de iluminación de emergencia. |  | X | Urgente
| Provisión e instalación de sistema de alarma inteligente contra robo e incendio , tipo DSC. | X |  | Urgente | Tarea prev. a ejecutar
| Revisión y puesta en funcionamiento de la red de agua contra incendio |  | X | Urgente
ARTEFACTOS Y EQUIPAMIENTO:
| mantenimiento y reparación de cocina y otros artefactos industriales. |  | X | Rec. Esc. Inv. | Tarea prev. a ejecutar
| Provisión y colocación de extractores de aire en cocina, incluye campana. |  | X | Rec. Esc. Inv. | Tarea prev. a ejecutar
| Provisión y colocación de rejillas de renovación de aire en cocina, según cálculo. |  | X | Rec. Esc. Inv. | Tarea prev. a ejecutar
OTRAS OBRAS:
| Ampliación Cocina 20 m2 aprox. |  | X | Rec. E. Verano.
| Mantenimiento de Ascensor existente, según Ordenanza Municipal en vigencia | X |  | Urgente | Tarea prevista a ejecutar
| Reacondicionar revestimiento exterior de chapa cubierta y muros. (ajuste y/o reposición de elementos de sujeción) |  | X | Urgente
Datos a: Julio 2009
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
MINISTERIO DE EDUCACION CULTURA CIENCIA Y TECNOLOGIA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
NECESIDADES EDILICIAS DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PROVINCIAL, PREVISTAS A RESOLVER EN EL RECESO ESCOLAR DE INVIERNO AÑO 2009.-
Según requerimiento de los diferentes Establecimientos Educacionales y relevamientos realizados por la Dirección de Infraestructura Escolar M.E.C.C. y T.
DEPARTAMENTO DE USHUAIA
ORGANISMO EJECUTOR
ESTABLECIMIENTO/ | DESCRIPCIÓN DE REFACCIONES Y/O TAREAS DE MANTENIMIENTO | M. E.C.C. y T. |  | PLAZO | OBSERVACIONES
EDIFICIO |  |  | M .O y S. P. | OBRA
INSTALACION SANITARIA:
| Limpieza de tanques y depósitos de reserva de agua, según disposición Nº 481/ 97 D.P.O.S.S. |  | X |  | Tarea ejecutada
COLEGIO PROVINCIAL | Verificación y Adecuación de Instalación Sanitaria, incluye reposición de artefactos, griferías y otros. |  | X | Rec. Esc. Inv.
KLOKETEN | INSTALACION ELECTRICA:
(SEDE) | Verificación de la instalación, incluye reposición de artefactos y elementos ( termomagnéticas, disyuntores, tubos, lamparas, etc.) |  | X | Rec. Esc. Inv.
INSTALACION DE GAS Y CALEFACCION
| Mantenimiento de Calderas y radiadores ( se recomienda realizar trabajos de ajuste y sustitución de piezas del sistema) |  | X | Rec. Esc. Inv.
SISTEMAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD: Según Normativas de Seguridad en Vigencia.
| Verificación y recarga de extintores, tipo ABC. | X |  |  | Recargados a la fecha
| Provisión e instalación de sistema de alarma inteligente contra robo e incendio , tipo DSC. | X |  | Urgente | Tarea prev. a ejecutar
OTRAS OBRAS:
| Ampliación Depósito 20 m2 aprox.( Sector entrepiso) |  | X | Rec. E. Verano.
Datos a: Julio 2009
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
MINISTERIO DE EDUCACION CULTURA CIENCIA Y TECNOLOGIA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
NECESIDADES EDILICIAS DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PROVINCIAL, PREVISTAS A RESOLVER EN EL RECESO ESCOLAR DE INVIERNO AÑO 2009.-
Según requerimiento de los diferentes Establecimientos Educacionales y relevamientos realizados por la Dirección de Infraestructura Escolar M.E.C.C. y T.
DEPARTAMENTO DE USHUAIA
ORGANISMO EJECUTOR
ESTABLECIMIENTO/ | DESCRIPCIÓN DE REFACCIONES Y/O TAREAS DE MANTENIMIENTO | M. E.C.C. y T. |  | PLAZO | OBSERVACIONES
EDIFICIO |  |  | M .O y S. P. | OBRA
INSTALACION SANITARIA:
| Limpieza de tanques y depósitos de reserva de agua, según disposición Nº 481/ 97 D.P.O.S.S. |  | X |  | Tarea ejecutada
| Verificación y Adecuación de Instalación Sanitaria, incluye reposición de artefactos, griferías y otros. |  | X | Rec. Esc. Inv.
INSTALACION ELECTRICA:
ESCUELA ESPECIAL Nº1 | Verificación de la instalación, incluye reposición de artefactos y elementos ( termomagnéticas, disyuntores, tubos, lamparas, etc.) |  | X | Rec. Esc. Inv.
| Reacondicionar sistema de iluminación exterior. |  | X | Rec. Esc. Inv.
KAYÚ CHENEN | INSTALACION DE GAS Y CALEFACCION
| Mantenimiento de equipos de aire caliente (motores, bolilleros, correas, quemadores, camaras de combustión, etc.) y limpieza integral de conductos |  | X | Rec. Escol.
| Reposición de 2 equipos de calefacción de aire caliente de 60.000 kcal/hs, ubicados en Salas de Maq., Ala derecha e izquierda. |  | X | Urgente | Tarea prev. a ejecutar
CARPINTERÍAS:
| Reparación de hojas puertas metálicas existentes en circulación, faltan 2 (dos) hojas y cerraduras |  | X | Rec. Esc. Inv.
SISTEMAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD: Según Normativas de Seguridad en Vigencia.
| Verificación y recarga de extintores, tipo ABC. | X |  | Urgente
| Adecuación y Señalización reglamentaria de salidas de emergencias. |  | X | Urgente
| Provisión y colocación de sistema de iluminación de emergencia. |  | X | Urgente
| Actualización y puesta en fucionamiento de sistema de alarma inteligente contra robo e incendio , tipo DSC. | X |  | Urgente | Tarea prev. a ejecutar
| Revisión y puesta en funcionamiento de la red de agua contra incendio |  | X | Urgente
ARTEFACTOS Y EQUIPAMIENTO:
| Mantenimiento y reparación de cocina y otros artefactos industriales. |  | X | Urgente
| Reposición de extractores de aire en cocina, incluye adecuación de campana. |  | X | Rec. Esc. Inv.
| Provisión y colocación de rejillas de renovación de aire en cocina, según cálculo. |  | X | Rec. Esc. Inv.
Datos a: Julio 2009
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
MINISTERIO DE EDUCACION CULTURA CIENCIA Y TECNOLOGIA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
NECESIDADES EDILICIAS DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PROVINCIAL, PREVISTAS A RESOLVER EN EL RECESO ESCOLAR DE INVIERNO AÑO 2009.-
Según requerimiento de los diferentes Establecimientos Educacionales y relevamientos realizados por la Dirección de Infraestructura Escolar M.E.C.C. y T.
DEPARTAMENTO DE USHUAIA
ORGANISMO EJECUTOR
ESTABLECIMIENTO/ | DESCRIPCIÓN DE REFACCIONES Y/O TAREAS DE MANTENIMIENTO | M. E.C.C. y T. |  | PLAZO | OBSERVACIONES
EDIFICIO |  |  | M .O y S. P. | OBRA
INSTALACION SANITARIA:
| Limpieza de tanques y depósitos de reserva de agua, según disposición Nº 481/ 97 D.P.O.S.S. |  | X |  | Tarea ejecutada
| Verificación y Adecuación de Instalación Sanitaria, incluye reposición de artefactos, griferías y otros. |  | X | Rec. Esc. Inv.
C.A.A.D. | Adecuación completa de sistema cloacal. |  | X | Rec. Esc. Inv.
INSTALACION ELECTRICA:
| Verificación de la instalación, incluye reposición de artefactos y elementos ( termomagnéticas, disyuntores, tubos, lamparas, etc.) |  | X | Rec. Esc. Inv.
| Adecuación de tableros eléctricos. | X |  | Urgente | Tarea prevista a ejecutar
INSTALACION DE GAS Y CALEFACCION
| Regularización instalación de gas existente, ante CAMUZZI, según Normativas en vigencia de ENARGAS. | X |  |  | Tarea ejecutada
CALEFACCIÓN:
| Reposición de artefactos (caloramas) individuales. | X |  |  | Tarea ejecutada
CARPINTERÍAS:
| Colocación de Brazo de empuje en hojas de ventilación de aulas. |  | X | Rec. Esc. Inv.
| Reparación de puertas placas de aulas y sanitarios, incluye reposición de herrajes y guarda mano y guarda pie. |  | X | Rec. Esc. Inv.
SISTEMAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD: según Normativas de Seguridad en vigencia.
| Verificación y recarga de extintores, tipo ABC. | X |  | Urgente | Tarea prevista a ejecutar
| Provisión y colocación de sistema de iluminación de emergencia. |  | X | Urgente
| Provisión e instalación de sistema de alarma inteligente contra robo e incendio , tipo DSC. | X |  | Urgente | Tarea prevista a ejecutar
ARTEFACTOS Y EQUIPAMIENTO:
| mantenimiento y reparación de cocina y otros artefactos industriales. |  | X | Rec. Esc. Inv.
| Provisión y colocación de extractores de aire en cocina, incluye campana. |  | X | Rec. Esc. Inv.
OTRAS OBRAS:
| Ejecución de sanitario para discapacitados , según lo establecido en normativas vigentes. |  | X | Rec. Esc. Inv.
Datos a: Julio 2009
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
MINISTERIO DE EDUCACION CULTURA CIENCIA Y TECNOLOGIA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
NECESIDADES EDILICIAS DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PROVINCIAL, PREVISTAS A RESOLVER EN EL RECESO ESCOLAR DE INVIERNO AÑO 2009.-
Según requerimiento de los diferentes Establecimientos Educacionales y relevamientos realizados por la Dirección de Infraestructura Escolar M.E.C.C. y T.
DEPARTAMENTO DE USHUAIA
ORGANISMO EJECUTOR
ESTABLECIMIENTO/ | DESCRIPCIÓN DE REFACCIONES Y/O TAREAS DE MANTENIMIENTO | M. E.C.C. y T. |  | PLAZO | OBSERVACIONES
EDIFICIO |  |  | M .O y S. P. | OBRA
INSTALACION SANITARIA:
| Verificación y Adecuación de Instalación Sanitaria, incluye reposición de artefactos, griferías y otros. | X |  | Urgente | Tarea a ejecutar
INSTALACION ELECTRICA:
| Verificación de la instalación, incluye reposición de artefactos y elementos ( termomagnéticas, disyuntores, tubos, lamparas, etc.) |  | X | Rec. Esc. Inv.
| Adecuación de tableros eléctricos. |  | X | Rec. Esc. Inv.
INSTALACION DE GAS Y CALEFACCION
Escuela Prov. Experimental | Reposición y Mantenimiento de artefactos (caloramas) individuales, limpieza y reposición de termocuplas, válvulas, llaves de paso etc. |  | X | Rec. Esc. Inv.
LOS COHIUES | SISTEMAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD: según Normativas de Seguridad en vigencia.
(Edificio Alquilado) | Verificación y recarga de extintores, tipo ABC. | X |  |  | Recargados a la fecha
| Adecuación y Señalización reglamentaria de salidas de emergencias. | X |  |  | Tarea ejecutada
| Provisión y colocación de sistema de iluminación de emergencia. | X |  | Urgente | Tarea a ejecutar
| Provisión e instalación de sistema de alarma inteligente contra robo e incendio , tipo DSC. | X |  | Urgente | Tarea a ejecutar
ARTEFACTOS Y EQUIPAMIENTO:
| Provisión y colocación de nuevos artefactos industriales ( cocina, freidora, horno y otros.) |  | X | Rec. Esc. Inv.
| Provisión y colocación de extractores de aire en cocina, incluye campana. |  | X | Rec. Esc. Inv.
INSTALACION SANITARIA:
| Limpieza de tanques y depósitos de reserva de agua, según disposición Nº 481/ 97 D.P.O.S.S. |  | X |  | Tarea ejecutada
Escuela Prov. Experimental | Verificación y Adecuación de Instalación Sanitaria, incluye reposición de artefactos, griferías y otros. |  | X | Rec. Esc. Inv.
LOS CALAFATES | INSTALACION ELECTRICA:
(Edificio Alquilado) | Verificación de la instalación, incluye reposición de artefactos y elementos ( termomagnéticas, disyuntores, tubos, lamparas, etc.) |  | X | Rec. Esc. Inv.
Provisión y colocación de artefactos de iluminación ( Artefactos tipo fluorescentes de 105 W. ), sector Planta Baja.
INSTALACION DE GAS Y CALEFACCION
| Mantenimiento de artefactos (caloramas) individuales, limpieza y reposición de termocuplas, válvulas, llaves de paso etc. |  | X | Rec. Esc. Inv.
SISTEMAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD: según Normativas de Seguridad en vigencia.
| Verificación y recarga de extintores, tipo ABC. | X |  | Urgente | Tarea a ejecutar
| Adecuación y Señalización reglamentaria de salidas de emergencias. |  | X | Urgente
| Provisión y colocación de sistema de iluminación de emergencia. |  | X | Urgente
| Provisión e instalación de sistema de alarma inteligente contra robo e incendio , tipo DSC. | X |  | Urgente | Tarea a ejecutar
ARTEFACTOS Y EQUIPAMIENTO:
| mantenimiento y reparación de cocina y otros artefactos industriales. |  | X | Rec. Esc. Inv.
| Provisión y colocación de extractores de aire en cocina, incluye campana. |  | X | Rec. Esc. Inv.
Datos a: Julio 2009
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
MINISTERIO DE EDUCACION CULTURA CIENCIA Y TECNOLOGIA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
NECESIDADES EDILICIAS DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PROVINCIAL, PREVISTAS A RESOLVER EN EL RECESO ESCOLAR DE INVIERNO AÑO 2009.-
Según requerimiento de los diferentes Establecimientos Educacionales y relevamientos realizados por la Dirección de Infraestructura Escolar M.E.C.C. y T.
DEPARTAMENTO DE USHUAIA
ORGANISMO EJECUTOR
ESTABLECIMIENTO/ | DESCRIPCIÓN DE REFACCIONES Y/O TAREAS DE MANTENIMIENTO | M. E.C.C. y T. |  | PLAZO | OBSERVACIONES
EDIFICIO |  |  | M .O y S. P. | OBRA
INSTALACION SANITARIA:
| Limpieza de tanques y depósitos de reserva de agua, según disposición Nº 481/ 97 D.P.O.S.S. |  | X |  | Tarea ejecutada
Escuela Prov. Experimental | Adecuación de Instalación Sanitaria, incluye reposición de artefactos, griferías y otros. |  | X | Rec. Esc. Inv.
LAS GAVIOTAS | INSTALACION ELECTRICA:
(Edificio Alquilado) | Adecuación de la instalación existente, incluye reposición de artefactos y elementos ( termomagnéticas, disyuntores, tubos, lamparas, etc.) |  | X | Rec. Esc. Inv.
INSTALACION DE GAS Y CALEFACCION
| Mantenimiento de equipos de aire caliente (motores, bolilleros, correas, quemadores, camaras de combustión, etc.) y limpieza integral de conductos |  | X | Rec. Esc. Inv.
CARPINTERÍAS:
| Reposición de ventanas existentes. |  | X | Rec. Esc. Inv.
| Reposición de puertas de accesos y puertas interiores de aulas y sanitarios, incluye reposición de herrajes y guarda mano y guarda pie. |  | X | Rec. Esc. Inv.
SISTEMAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD: según Normativas de Seguridad en vigencia.
| Verificación y recarga de extintores, tipo ABC. | X |  | Urgente | Tarea a ejecutar
| Provisión y Señalización reglamentaria de salidas de emergencias. | X |  | Urgente | Tarea a ejecutar
| Provisión y colocación de sistema de iluminación de emergencia. | X |  | Urgente | Tarea a ejecutar
| Provisión e instalación de sistema de alarma inteligente contra robo e incendio , tipo DSC. | X |  | Urgente | Tarea a ejecutar
Datos a: Julio 2009
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
MINISTERIO DE EDUCACION CULTURA CIENCIA Y TECNOLOGIA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
NECESIDADES EDILICIAS DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PROVINCIAL, PREVISTAS A RESOLVER EN EL RECESO ESCOLAR DE INVIERNO AÑO 2009.-
Según requerimiento de los diferentes Establecimientos Educacionales y relevamientos realizados por la Dirección de Infraestructura Escolar M.E.C.C. y T.
DEPARTAMENTO DE USHUAIA
ORGANISMO EJECUTOR
ESTABLECIMIENTO/ | DESCRIPCIÓN DE REFACCIONES Y/O TAREAS DE MANTENIMIENTO | M. E.C.C. y T. |  | PLAZO | OBSERVACIONES
EDIFICIO |  |  | M .O y S. P. | OBRA
INSTALACION SANITARIA:
| Limpieza de tanques y depósitos de reserva de agua, según disposición Nº 481/ 97 D.P.O.S.S. |  | X |  | Tarea ejecutada
Colegio Provincial | Adecuación de Instalación Sanitaria, incluye reposición de artefactos, griferías y otros. |  | X | Rec. Esc. Inv.
KLOKETEN ANEXO | INSTALACION ELECTRICA:
(Edificio Alquilado) | Adecuación de la instalación existente, incluye reposición de artefactos y elementos ( termomagnéticas, disyuntores, tubos, lamparas, etc.) |  | X | Rec. Esc. Inv.
INSTALACION DE GAS Y CALEFACCION
| Mantenimiento de Calderas y radiadores ( se recomienda realizar trabajos de ajuste y sustitución de piezas del sistema) |  | X | Rec. Esc. Inv.
CARPINTERÍAS:
| Colocación de Brazo de empuje en hojas de ventilación de aulas y SUM, incluye la ejecución de toda tarea para la correcta terminación. |  | X | Rec. Esc. Inv.
SISTEMAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD: según Normativas de Seguridad en vigencia.
| Verificación y recarga de extintores, tipo ABC. | X |  |  | Recargados a la fecha
| Provisión y Señalización reglamentaria de salidas de emergencias. |  | X | Urgente
| Provisión y colocación de sistema de iluminación de emergencia. |  | X | Urgente
| Provisión e instalación de sistema de alarma inteligente contra robo e incendio , tipo DSC. | X |  | Urgente | Tarea a ejecutar
OTRAS OBRAS:
| Ejecución de Sermicubierto sector acceso principal del edificio |  | X | Rec. E. Verano.
Datos a: Julio 2009
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
MINISTERIO DE EDUCACION CULTURA CIENCIA Y TECNOLOGIA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
NECESIDADES EDILICIAS DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PROVINCIAL, PREVISTAS A RESOLVER EN EL RECESO ESCOLAR DE INVIERNO AÑO 2009.-
Según requerimiento de los diferentes Establecimientos Educacionales y relevamientos realizados por la Dirección de Infraestructura Escolar M.E.C.C. y T.
DEPARTAMENTO DE USHUAIA
ORGANISMO EJECUTOR
ESTABLECIMIENTO/ | DESCRIPCIÓN DE REFACCIONES Y/O TAREAS DE MANTENIMIENTO |  |  | PLAZO | OBSERVACIONES
EDIFICIO |  | M. ED. | M .O y S. P. | OBRA
INSTALACION SANITARIA:
| Limpieza de tanques y depósitos de reserva de agua, según disposición Nº 481/ 97 D.P.O.S.S. |  | X | Urgente
EX Colegio Provincial | Adecuación de Instalación Sanitaria, incluye reposición de artefactos, griferías y otros. |  | X | Rec. Escol.
ERNESTO SABATO | INSTALACION ELECTRICA:
ANEXO | Adecuación de la instalación existente, incluye reposición de artefactos y elementos ( termomagnéticas, disyuntores, tubos, lamparas, etc.) |  | X | Rec. Escol.
(Darwin y Canga) | INSTALACION DE GAS Y CALEFACCION
UNIV. NAC. PATAGONIA | Reposición de artefactos (caloramas 6000 kcal/ hs) individuales. |  | X | Rec. Escol.
CARPINTERÍAS:
| Colocación de Brazo de empuje en hojas de ventilación de aulas y SUM, incluye la ejecución de toda tarea para la correcta terminación. |  | X | Rec. Escol.
SISTEMAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD: según Normativas de Seguridad en vigencia.
| Verificación y recarga de extintores, tipo ABC. ( Servicio en Gestión de Contratación) | X |  | Urgente | Exp. Nº 19010/ 07- EM
| Adecuación y Señalización reglamentaria de salidas de emergencias. |  | X | Urgente
| Provisión y colocación de sistema de iluminación de emergencia. |  | X | Urgente
| Provisión e instalación de sistema de alarma inteligente contra robo e incendio , tipo DSC. | X |  | Rec. Escol.
OTRAS OBRAS:
| Ejecución de Sermicubierto sector acceso principal del edificio |  | X | Rec. Escol.
Datos a: Julio 2009